NACIONALINĖ TEISMŲ ADMINISTRACIJA

PROGRAMOS „TEISMŲ CENTRALIZUOTAS APRŪPINIMAS“ SĄMATOS

2024 M. I PUSMEČIO VYKDYMO ATASKAITA

2024 m. rugpjūčio 27 d.  Nr. 3R-1497-(4.84.E)

Nacionalinės teismų administracijos (toliau – Administracijos) vykdomos ilgalaikės tęstinės programos „Teismų centralizuotas aprūpinimas“ (toliau – Programa) sąmatos 2024 m. I pusmečio vykdymo ataskaita (toliau – Ataskaita) parengta vadovaujantis su Teisėjų taryba 2015 m. balandžio 24 d. suderinto ir Administracijos direktoriaus 2015 m. balandžio 28 d. įsakymu Nr. 6P-70-(1.1) patvirtinto Nacionalinės teismų administracijos vykdomos programos „Teismų centralizuotas aprūpinimas“ sąmatos rengimo ir įgyvendinimo priežiūros tvarkos aprašo 23 punktu.

2024 m. Programos sąmata suderinta su Teisėjų taryba 2024 m. sausio 26 d. protokoliniu nutarimu. Iš viso 2024 m. Programai skirta 3948 tūkst. Eur. Per 2024 m. I pusmetį iš viso panaudota 2093,9 tūkst. Eur, t. y. 53 % visų 2024 m. Programai skirtų lėšų, iš jų:

1. 1369 tūkst. Eur panaudota vykdant Programos 1.1 priemonę „Įvertinus teismų poreikius ir programos galimybes, centralizuotai pirkti teismams prekes, paslaugas ir turtą“, t. y. 80 % priemonei 2024 m. suplanuotų lėšų (iš viso – 1712 tūkst. Eur).

Didžioji dalis 1.1 priemonės lėšų, iš viso – 988 tūkst. eurų, buvo panaudota kompiuterių įsigijimui. 2024 m. nupirkta 646 vnt. aukštesnio našumo nešiojamų kompiuterių komplektai. Detalesnė informacija apie kompiuterių paskirstymą teismams pateikiama Ataskaitos 3 priede.

Š. m. kovo mėn. teismams pristatyti 7 nauji lengvieji automobiliai (5 hibridai ir 2 mikroautobusai). Taip pat yra pradėtas dar 7 naujų lengvųjų automobilių viešasis pirkimas, už kuriuos šiais metais numatoma sumokėti tik avansą, o galutinai atsiskaityti 2025 m., pristačius automobilius.

Per pirmąjį šių metų pusmetį buvo pasiūta 90 vnt. teisėjų mantijų, kurių apmokėjimui panaudota daugiau kaip 85 % suplanuotų lėšų. Teisėjų mantijų atnaujinimą planuojama tęsti pagal pateikiamą poreikį.

Detalesnė informacija apie kiekvieną Programos 1.1 priemonės dalies vykdymą pateikiama Ataskaitos 1 priede.

2. 27,2 tūkst. Eur panaudota vykdant Programos 2.1 priemonę „Finansuoti tarnybines komandiruotes ir renginius, susijusius su Europos teismų tarybų tinklo veikla bei kitu teismų savivaldos tarptautiniu bendradarbiavimu, bei priemones, susijusias su teismų sistemos ir savivaldos komunikacija bei reprezentavimu“, t. y. 16 % priemonei 2024 m. suplanuotų lėšų (iš viso – 170 tūkst. Eur).

Tarptautiniam bendradarbiavimui ir renginių organizavimui Lietuvoje panaudota 13,7 tūkst. eurų. Per š. m. I pusmetį dalyvauta 16 tarptautinio bendradarbiavimo renginių: 9 ENCJ ir 7 kituose tarptautiniuose renginiuose (detaliau žr. Ataskaitos 2 priedą).

Reprezentacinių ir komunikacijos priemonių bei renginių Lietuvoje organizavimui I pusmetį panaudota 13,5 tūkst. Eur.

Visuotinio teisėjų susirinkimo, kuris vyks š. m. spalio mėn., organizavimui per I pusmetį lėšų nebuvo panaudota. Dauguma paslaugų organizavimo sutarčių jau yra pasirašytos, o galutinės išlaidos paaiškės ir bus apmokėtos įvykus renginiui. Visuotinio teisėjų susirinkimo organizavimui numatyta panaudoti 80 tūkst. Eur.

3. 334,7 tūkst. Eur panaudota vykdant Programos 3.1 priemonę „Įvertinus teismų pastatų ir patalpų bei inžinerinių sistemų būklę, pagal parengtą remonto darbų planą pirkti remonto darbus ir turtą bei prižiūrėti darbų vykdymą“, t. y. 25,9 % priemonei 2024 m. suplanuotų lėšų (iš viso – 1294 tūkst. Eur).

Paminėtini šie didesnės vertės pirkimai:

- 2023 m. pradėtas ir š. m. I pusmetį užbaigtas Lietuvos apeliacinio teismo pastato langų keitimo pirmas etapas. Š. m. liepos 11 d. sudaryta sutartis dėl langų keitimo antrojo etapo darbų vykdymo;

- nupirktos patalpos Panevėžio apylinkės teismo reikmėms Biržuose;

- atliktas Regionų administracinio teismo Vilniaus rūmų fasado remontas;

- pradėtas Klaipėdos apygardos teismo pastato elektros ir silpnų srovių inžinerinių tinklų remontas, kuris I š. m. pusmetį dar nebuvo baigtas dėl pratęsto darbų atlikimo termino.

Detalesnė informacija apie š. m. I pusmetį organizuotus remontus pateikiama Ataskaitos 3 priede.

4. Vykdant Programos 4.1 priemonę „Centralizuotai apmokėti už teismų skirtas teismo psichiatrijos ir psichologijos ekspertizes civilinio proceso ypatingosios teisenos bylose pagal teismų pateiktas sąskaitas“ iš numatytų 772 tūkst. Eur panaudota 363,1 tūkst. Eur, t. y. 47 % 2024 metams suplanuotų lėšų. Per 2024 m. I pusmetį buvo apmokėtos 759 sąskaitos-faktūros už teismo psichiatrijos ir psichologijos ekspertizes civilinio proceso ypatingosios teisenos bylose. Detalesnė informacija pateikiama Ataskaitos 4 priede.

PRIDEDAMA:

1 priedas „Programos „Teismų centralizuotas aprūpinimas“ sąmatos 2024 m. I pusmečio vykdymas“, 16 lapų;

2 priedas „2024 m. I pusmetį organizuotų tarptautinio bendradarbiavimo vizitų sąrašas“, 2 lapai;

3 priedas „Teismams 2024 m. I pusmetį nupirkto turto sąrašas,1 lapas;

4 priedas „Teismų, per 2024 m. I pusmetį pateikusių sąskaitas-faktūras už atliktas teismo psichiatrijos ir psichologijos ekspertizes, sąrašas“, 1 lapas.

Direktoriaus pavaduotojas,     							                 Antanas Jatkevičius

atliekantis direktoriaus funkcijas,

Jolita Šėmienė, tel. +370 647 16391, el. p. jolita.semiene@teismai.lt

Ataskaitos 1 priedas

PROGRAMOS „TEISMŲ CENTRALIZUOTAS APRŪPINIMAS“ SĄMATOS 2024 M. I PUSMEČIO VYKDYMAS

| Eil. Nr. | Priemonės, priemonės dalies pavadinimas | 2024 m. sąmata, tūkst. Eur | Priemonės/ priemonės dalies koordinatorius | 2024 m. I pusmetį panaudota lėšų |  | Priemonės dalies panaudojimo pagrindimas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | tūkst. Eur | Proc. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| IŠ VISO PROGRAMAI: |  | 3948 |  | 2093,9 | 53,0% |  |
| 1.1. | Įvertinus teismų poreikius ir programos galimybes, centralizuotai pirkti teismams prekes, paslaugas ir turtą |  |  |  |  |  |
|  | Iš viso 1.1. priemonei: | 1712 |  | 1369 | 80,0% |  |
| 1.1.1. | Blankai (bylų viršeliai, vokai, žurnalai ir kt.) | 50 | Ričardas Strazdauskas, Turto valdymo sk. | 34,2 | 68,3% | Per pirmąjį šių metų pusmetį įsigyta 372 tūkst. vnt. įvairaus formato vokų ir 142 tūkst. vnt. bylų viršelių, už kuriuos iš viso sumokėta 34,2 tūkst. Eur. Rugpjūčio mėn. planuojamas bylų viršelių (70 tūkst. vnt.) ir vokų užsakymas (150 tūkst. vnt.), kuris teismams bus pristatytas rugsėjo mėnesį. |
| 1.1.2. | Spausdinimo popierius | 95 | Ričardas Strazdauskas, Turto valdymo sk. | 13,1 | 13,8% | Spausdinimo popierius teismams perkamas laikantis numatyto grafiko ir pagal pateiktą poreikį, kuris 2024 m. yra 28,6 tūkst. pakuočių. Per pirmąjį šių metų pusmetį teismams nupirkta apie 16 tūkst. pakuočių A klasės popieriaus, kurio vertė 52,3 tūkst. Eur (vidutinė 1 pakuotės kaina – apie 3,44 Eur). Per ataskaitinį laikotarpį už nupirktą popierių buvo sumokėta 13,1 tūkst. Eur, o likusi suma – 42,2 tūkst. Eur – liepos mėn. |
| 1.1.3. | Teisėjų mantijos | 40 | Ričardas Strazdauskas, Turto valdymo sk. | 34,2 | 85,5% | Per pirmąjį šių metų pusmetį pasiūta 90 vnt. mantijų, kurios kainavo iš viso 34,2 tūkst. Eur (vienos mantijos pasiuvimo kaina – 380 Eur). Taip pat yra pateiktas naujas 11 mantijų užsakymas, kuris bus įvykdytas rugpjūčio-rugsėjo mėn. |
| 1.1.4. | Ekspertų pasitelkimas teisėjų karjeros siekiančių asmenų asmeninių būdo ir pažintinių savybių įvertinimui | 100 | Jovita Ramanauskienė, Teisės ir administravimo departamento Administravimo sk. | 22,7 | 22,7% | Apmokėta ekspertų paslaugų, skirtų pretendentų į laisvas arba atsilaisvinančias apylinkės teismų teisėjų vietas, bei teisėjų karjeros siekiančių asmenų būdo ir pažintinių savybių ir asmens kompetencijų įvertinimui už 273 val. |
| 1.1.5. | Teisėjų pažymėjimai | 3 | Alina Dokutovičienė, Teisės ir administravimo departamento Administravimo sk. | 0,6 | 18,7% | Per 2024 m. I pusmetį teisėjams pagaminti ir išduoti 25 teisėjų pažymėjimai. |
| 1.1.6. | El. parašai ir anksčiau išduotų parašų sertifikatų atnaujinimas (teisėjams) | 10 | Dovilė Trimbelienė, Teisės ir administravimo departamento Administravimo sk. | 2,2 | 21,7% | Per 2024 m. I pusmetį buvo įsigyta 20 vnt. kvalifikuotų elektroninių parašų laikmenų naujai paskirtiems teisėjams ir nepataisomai sugedusioms laikmenoms pakeisti, t. p. apmokėta už teisėjų sertifikatų atnaujinimo, sertifikatų duomenų keitimo bei elektroninių parašų laikmenų atblokavimo paslaugas, iš viso 148 vnt. |
| 1.1.7. | Infolex duomenų bazės naudojimas | 34 | Violeta Daciuk, Informacinių technologijų sk. | 32,1 | 94,3% | 32,1 tūkst. Eur sumokėta už teisės aktų ir teismų praktikos paieškos sistemos prenumeratos paslaugų teikimą laikotarpiui nuo 2024 m. kovo 28 d. iki 2025 m. kovo 28 d. „Infolex. Teisės aktai ir praktika“ (1658 vnt.) bei „Infolex. Teisininkas PRO“ paslaugą (12 vnt.). |
| 1.1.8. | Teismų pastatų draudimo paslaugos | 19 | Ričardas Strazdauskas, Turto valdymo sk. | 0 | 0% | Teismų nekilnojamojo turto – pastatų, statinių ir jų dalių, pastatų patalpų, draudimo paslaugos galioja iki 2024 m. rugsėjo 13 d., civilinės atsakomybės galioja iki 2024 m. spalio 31 d., todėl viešasis pirkimas bus vykdomas š. m. III ketv. |
| 1.1.9. | Apsaugos sistemų teismuose techninės priežiūros ir aptarnavimo paslaugos | 46 | Ričardas Strazdauskas, Turto valdymo sk. | 21,6 | 47,0% | Per 2024 m. I pusmetį teismuose buvo atlikta neplaninės priežiūros remonto darbų, programinio sistemų konfigūravimo paslaugų už 9,6 tūkst. Eur. Dar 12 tūkst. Eur sumokėta už metinį apsaugos sistemos „Lenel On Guard Pro“ programinės įrangos gamintojo palaikymą bei atnaujinimą iki naujausios versijos, įskaitant nutolusių darbo vietų programinės įrangos atnaujinimą teismams, kurios reikalingos tinkamam ir sklandžiam apsaugos sistemų darbui. Taip pat birželio mėnesį buvo vykdoma teismų apsaugos sistemų profilaktika, už kurią sumokėta 12,1 tūkst. Eur po ataskaitinio laikotarpio. |
| 1.1.10. | Teisėjų ženklai | 2 | Ričardas Strazdauskas, Turto valdymo sk. | 2 | 100% | Nupirkta 15 vnt. teisėjų ženklų (vieneto kaina 130,68 Eur). Administracija šiuo metu turi dar 6 vnt. teisėjų ženklų rezervą. |
| 1.1.11. | Ilgalaikė automobilių nuoma | 60 | Ričardas Strazdauskas, Turto valdymo sk. | 0 | 0% | 2024 m. gegužės 10-16 d. Teisėjų tarybos Biudžeto ir investicijų komitetas (toliau – Komitetas) svarstė ir pritarė dėl ilgalaikei automobilių nuomai 2024 m. (ir vėlesniais t. p.) numatytų 60 tūkst. Eur perskirstymo automobilių teismams įsigijimui. Pradėtas viešasis pirkimas dėl 7 naujų lengvųjų automobilių (hibridų), kurių preliminari vertė – 210 tūkst. Eur. Šiais metais numatoma sumokėti iki 60 tūkst. Eur avansą, o galutinai atsiskaityti 2025 m. pristačius automobilius. |
| 1.1.12. | Kompiuteriai teismams | 988 | Kęstutis Maškė, Informacinių technologijų sk. | 986,9 | 99,9% | 2024 m. I pusmetį teismams nupirkti 646 vnt. aukštesnio našumo nešiojamų kompiuterių komplektai. Detalesnė informacija pagal paskirstymą teismams pateikiama Ataskaitos 3 priede. |
| 1.1.13. | Automobiliai teismams | 150 | Ričardas Strazdauskas, Turto valdymo sk. | 149,4 | 99,6% | 2023 m. gegužės 27 d. buvo pasirašyta 213,4 tūkst. Eur vertės sutartis dėl 7 naujų lengvųjų automobilių (5 hibridų ir 2 mikroautobusų) teismams įsigijimo. 2023 m. pardavėjui buvo sumokėtas 64 tūkst. Eur avansas, o galutinai atsiskaityta 2024 m. pristačius automobilius. Detalesnė informacija pagal paskirstymą teismams pateikiama Ataskaitos 3 priede. |
| 1.1.14. | Vaizdo konferencijų licencijos | 80 | Kęstutis Maškė, Informacinių technologijų sk. | 61,4 | 76,7% | 61,4 tūkst. Eur sumokėta už nuotolinio bendradarbiavimo įrankio ZOOM licencijų įsigijimą. Licencijos galioja dvylika mėnesių, t. y. nuo 2024 m. gegužės 25 d. iki 2025 m. gegužės 26 d. |
| 1.1.15. | Teismų IT įrangos rezervas | 35 | Kęstutis Maškė, Informacinių technologijų sk. | 8,7 | 25,0% | Per pirmąjį šių metų pusmetį panaudota 8,7 tūkst. Eur IT rezervo lėšų, iš jų 1,3 tūkst. Eur kainavo tinklo komutatorius Regionų administraciniam teismui, 6,4 tūkst. Eur kainavo 57 vnt. nepertraukiamo maitinimo šaltiniai. skirti teismų turimai įrangai pasijungti prie Kertinio valstybės telekomunikacijų centro (KVTC), ir 1 tūkst. Eur kainavo dokumentų naikiklis Marijampolės apylinkės teismui. |
| 2.1. | Finansuoti tarnybines komandiruotes ir renginius, susijusius su Europos teismų tarybų tinklo veikla bei kitu teismų savivaldos tarptautiniu bendradarbiavimu, bei priemones, susijusias su teismų sistemos ir savivaldos komunikacija bei reprezentavimu |  |  |  |  |  |
|  | Iš viso 2.1. priemonei: | 170 |  | 27,2 | 16,0% |  |
| 2.1.1. | Tarptautinio bendradarbiavimo organizavimas | 45 | Monika Kontrauskienė, Mokymų ir tarptautinio bendradarbiavimo sk. | 13,7 | 30,4% | Teismų sistemos atstovų dalyvavimo tarptautinių tinklų ir kituose tarptautiniuose renginiuose išlaidoms apmokėti ir su Europos teismų tarybų tinklo (toliau – ENCJ) veiklomis susijusioms išlaidoms padengti (dalyvavimas projektuose bei kitose tinklo veiklose) panaudota 11,5 tūkst. Eur. Dalyvauta 16 tarptautinio bendradarbiavimo renginių: 9 ENCJ ir 7 kituose tarptautiniuose renginiuose (detaliau žr. Ataskaitos 2 priedą). Su tarptautiniu bendradarbiavimu susijusių dokumentų ir teisės aktų vertimo paslaugoms pirkti per I pusmetį panaudota iš viso 0,6 tūkst. Eur. Š. m. I pusmetį Nacionalinėje teismų administracijoje (toliau – Administracija) lankėsi trys delegacijos iš Ukrainos: vasario, balandžio ir gegužės mėn. Birželio mėnesį Teisėjų tarybos ir Administracijos atstovai priėmė delegacijas iš Bosnijos ir Hercegovinos bei Moldovos. Delegacijų maitinimo paslaugoms išleista 1,6 tūkst. Eur. |
| 2.1.2. | Reprezentacinių ir komunikacijos priemonių bei renginių Lietuvoje organizavimas | 45 | Rūta Andriuškaitė, Komunikacijos sk. | 13,5 | 30% | Elektroninio leidinio „Lietuvos teismų veiklos ataskaita 2023 m.“ (ilgojo ir trumpojo variantų) dizaino, maketavimo, trumposios ataskaitos vertimo į anglų kalbą ir leidybos darbams bei ataskaitą pristatančio reklaminio banerio ir jo adaptacijos maketavimo darbams, šios ataskaitos pristatymo filmavimas ir kitos paslaugos kainavo iš viso 6,2 tūkst. Eur. Teismų sistemos leidinio (žurnalo) „TEISMAI.LT“ leidybai per pirmąjį šių metų pusmetį išleista 2,2 tūkst. Eur. Už žiniasklaidos stebėsenos paslaugas, kurios sudaro interneto portalų, spaudos, radijo ir televizijos monitoringas ir galimybė naudotis analitiniu įrankiu, panaudota 1,9 tūkst. Eur. Fotografavimo paslaugoms, skirtoms Lietuvos Aukščiausiojo Teismo reprezentaciniams leidiniui iliustruoti, išleista 1 tūkst. Eur. Teismų sistemos renginių reprezentacinių prekių pirkimui išleista 2,2 tūkst. Eur. |
| 2.1.3. | Visuotinio teisėjų susirinkimo organizavimas | 80 | Rūta Andriuškaitė, Komunikacijos sk. | 0 | 0% | Visuotinio teisėjų susirinkimo organizavimui, kuris vyks š. m. spalio mėn. viešbutyje „Villon“ Ežerėlių k. Vilniaus raj., lėšos nebuvo panaudotos. Planuojamas preliminarus renginio dalyvių skaičius iki 750 asmenų. Vyksta parengiamieji darbai (yra pradėti viešieji pirkimai, sudarytos sutartys). Renginio organizavimui planuojama išleisti visą sąmatoje numatytą sumą – 80 tūkst. Eur, iš jų: Renginio organizavimo paslaugų sutartis sudaryta š. m. balandžio 25 d. Paslaugoms numatyta panaudoti 17,2 tūkst. Eur. 38 tūkst. Eur numatyti renginio vietos nuomos ir renginio dalyvių maitinimo paslaugoms (sutartis sudaryta š. m. gegužės 15 d.). Š. m. balandžio 25 d. sudaryta techninės dalies įgyvendinimo paslaugos sutartis. Įrangos aptarnavimo ir priežiūros paslaugoms numatyta 14,5 tūkst. Eur. Renginio filmavimo, transporto bei kitoms prekėms ir paslaugos numatoma panaudoti 10,3 tūkst. Eur. |
| 3.1. | Įvertinus teismų pastatų ir patalpų bei inžinerinių sistemų būklę, pagal parengtą remonto darbų planą pirkti remonto darbus ir turtą bei prižiūrėti darbų vykdymą |  |  |  |  |  |
|  | Iš viso 3.1. priemonei: | 1294 |  | 334,7 | 25,9% |  |
| 3.1.1. | Klaipėdos apygardos teismo pastato elektros ir silpnų srovių inžinerinių tinklų remontas (I etapas) | 350 | Andrius Barzda, Turto valdymo sk. | 18,6 | 5,3% | Per I š. m. pusmetį sumokėta 15,7 tūkst. Eur už atliktus Klaipėdos apygardos teismo pastato remonto darbus (mūro sienų, pakabinamų lubų demontavimą, kondicionavimo sistemos vamzdynų įrengimą), pagal š. m. vasario mėn. 14 d. pasirašytą 300 tūkst. Eur vertės sutartį. Pažymėtina, kad rangos sutartyje buvo numatyta darbus atlikti iki 2024 m. birželio 28 d., tačiau, rangovui laiku neįvykdžius sutartinių įsipareigojimų ir birželio 28 d. pateikus prašymą pratęsti darbų atlikimo terminą 30 k. d., buvo pasirašytas susitarimas dėl darbų termino pratęsimo. 2,9 tūkst. Eur sumokėta už Klaipėdos apygardos teismo pastato vidaus patalpų paprastojo remonto pirmo etapo techninės priežiūros paslaugas (bendra techninės priežiūros paslaugos vertė – 5,8 tūkst. Eur). Po ataskaitinio laikotarpio buvo atlikta remonto darbų, kurių vertė 93,1 tūkst. Eur. Be rangos sutartyje numatytų darbų, yra aktuojami ir papildomi, kurių nebuvo galima numatyti iš anksto. Jų vertė paaiškės atlikus visus reikiamus remonto darbus. |
| 3.1.2. | Šiaulių apylinkės teismo Radviliškio rūmų stogo ir laiptų remonto užbaigimo darbai | 22 | Romas Filipavičius, Turto valdymo sk. | 8,3 | 37,8% | 2,1 tūkst. Eur sumokėta už Šiaulių apylinkės teismo Radviliškio rūmų pastato paprastojo remonto darbus: pastato cokolio paviršių dalies remontą, kiemo vidinės aikštelės pagrindo įrengimą ir darbus, reikalingus lietaus vandens nuvedimui nuo pastato konstrukcijų. 6,2 tūkst. Eur atsiskaitoma pagal 2023 m. sudarytą sutartį, už pabaigtus pastato stogo dangos, perdangos apšiltinimo, lietaus nuvedimo, stogo pakalimų, kitų stogo elementų pakeitimo naujomis konstrukcijomis ir kiemo įėjimo stogelio dangos pakeitimo darbus. 1,5 tūkst. Eur sumokėta po ataskaitinio laikotarpio (liepos mėn.) atsiskaityta pagal 2023 m. sudarytą sutartį už galutinai įvykdytas projekto vykdymo priežiūros paslaugas. Dar 2,0 tūkst. Eur sumokėta pagal 2023 m. sudarytą sutartį už pastatų statybos techninės priežiūros paslaugas. Visi darbai yra pabaigti, iš suplanuotų 22 tūkst. Eur yra panaudota 11,8 tūkst. Eur. Iš šios eilutės sutaupytų 10,2 tūkst. Eur lėšų Komitetui bus siūloma 8,1 tūkst. Eur perkeli į 3.1.12. „Nepilnamečių apklausos kambarių ir/ar atskirų laukiamųjų liudytojams ir nukentėjusiems asmenims įrengimas“, o likusią sutaupytą 2,1 tūkst. Eur sumą – į 3.1.1.5. „Rezervas avarijų likvidavimo ir kitiems nenumatytiems remonto darbams“. |
| 3.1.3. | Patalpų Biržuose įsigijimas Panevėžio apylinkės teismo reikmėms | 76 | Kęstutis Trakas, Turto valdymo sk. | 70,4 | 92,7% | Patalpų ir žemės Maironio g. 4-3 Biržuose įsigijimas Panevėžio apylinkės teismo reikmėms kainavo 70 tūkst. Eur. Patalpos Panevėžio apylinkės teismui perduotos š. m. gegužės 9 d. 0,4 tūkst. Eur panaudota kitoms, su minėtų patalpų perėmimu susijusioms, išlaidoms apmokėti: sandorio tvirtinimui, juridinio fakto išregistravimui ir patalpų komunalinėms paslaugoms. |
| 3.1.4. | Regionų administracinio teismo Vilniaus rūmų fasado remontui | 150 | Jelena Blank, Turto valdymo sk. | 0 | 0% | Regionų administracinio teismo Vilniaus rūmų paprastojo remonto 2-ojo etapo darbai (cokolio hidroizoliacija ir tinko remontas, pagrindinių laiptų pamatų įrengimas, granitinių pakopų montavimas, tvarkymas ir kiti darbai), kurių vertė 145,7 tūkst. Eur, yra atlikti I š. m. pusmetį ir apmokėti po ataskaitinio laikotarpio. Regionų administracinio teismo Vilniaus rūmų pastato remonto statybos 2-ojo etapo techninė priežiūros darbai (2 tūkst. Eur) apmokėti po ataskaitinio laikotarpio. |
| 3.1.5. | Lietuvos apeliacinio teismo pastato langų keitimas (I etapas) | 182 | Jelena Blank, Turto valdymo sk. | 181,1 | 99,5% | Lietuvos apeliacinio teismo pastato langų keitimo (I etapo) iš pastato kiemo pusės tvarkybos remonto darbai baigti š. m. kovo mėn., 181,1 tūkst. Eur sumokėta pagal 2023 m. sutartį. |
| 3.1.6. | Lietuvos apeliacinio teismo pastato langų keitimas (II etapas) | 125 | Jelena Blank, Turto valdymo sk. | 0 | 0% | Š. m. liepos 11 d. sudaryta 281,2 tūkst. Eur vertės sutartis dėl Lietuvos apeliacinio teismo pastato langų keitimo iš pastato kiemo pusės tvarkybos remonto (2-ojo etapo) darbų vykdymo. Šiais metais numatoma sumokėti ne daugiau kaip 30 proc. avansą – apie 84 tūkst. Eur ir atsiskaityti pagal faktiškai atliktus darbus. Visus darbus numatoma atlikti ne vėliau kaip per 5 mėn. nuo sutarties įsigaliojimo dienos (darbų atlikimo terminas gali būti pratęstas dar 2 mėnesiams). Taip pat liepos mėn. sudaryta 3,8 Eur vertės sutartis dėl Apeliacinio teismo pastato langų keitimo techninės priežiūros darbų. Dar 0,3 tūkst. Eur kainuos projekto vykdymo priežiūros paslaugos. |
| 3.1.7. | Lietuvos apeliacinio teismo pastato šilumos punkto rekonstravimas | 52 | Romas Filipavičius, Turto valdymo sk. | 0 | 0% | Š. m. gegužės 16 d. sudaryta 10,9 tūkst. Eur vertės sutartis dėl Lietuvos apeliacinio teismo pastato šilumos punkto (R-1 patalpoje) remonto projekte numatytų darbų įgyvendinimo. Remonto darbus numatoma baigti rugpjūčio mėn. pabaigoje. Papildomai nupirkti šilumos punkto drenažo remonto darbai kainuos 1,1 tūkst. Eur. Iš viso numatytiems darbams bus panaudota 12 tūkst. Eur. Kadangi šilumos punkto remontas kainavo mažiau nei planuota, likusią sutaupytą 40,0 tūkst. Eur sumą Komitetui bus siūloma perkelti į 3.1.11. sąmatos eilutę „Patalpų pritaikymas neįgaliesiems, kur reikalinga didesnė suma, nei planuota metų pradžioje. |
| 3.1.8. | Lietuvos apeliacinio teismo pastato valdomos dalies elektros įvado įrengimui | 6 | Romas Filipavičius, Turto valdymo sk. | 0 | 0% | Lietuvos apeliacinio teismo pastato valdomos dalies elektros įvado įrengimo darbus numatoma atlikti rugpjūčio mėn. |
| 3.1.9. | Lietuvos apeliacinio teismo pastato stogo projektas ir ekspertizė | 21 | Jelena Blank, Turto valdymo sk. | 0 | 0% | Š. m. vasario 8 d. sudaryta 16,9 tūkst. Eur vertės Lietuvos apeliacinio teismo pastatų 3B3p ir 4B3p stogų tvarkybos darbų projekto parengimo paslaugų sutartis, pagal kurią projektas turi būti parengtas per 6 mėn. nuo sutarties įsigaliojimo dienos. Po projekto parengimo bus atlikta paminklosaugos specialioji projekto ekspertizė, kurios planuojama vertė – 0,3 tūkst. Eur. Sutaupytus 3,8 tūkst. Eur Komitetui bus siūloma perkelti į 3.1.1.5. „Rezervas avarijų likvidavimo ir kitiems nenumatytiems remonto darbams“. |
| 3.1.10. | Kauno apylinkės teismo baldams | 55 | Jelena Blank, Turto valdymo sk. | 0 | 0% | Kauno apylinkės teismo baldų pirkimui panaudota 49,3 tūkst. Eur (sumokėta po ataskaitinio laikotarpio, t. y. liepos mėn.). Nupirkti baldai viešosioms erdvėms: 15 vnt. kėdžių teisėjams, 36 vnt. biuro kėdžių posėdžių sekretoriams ir proceso šalims, 174 vnt. žiūrovų kėdžių, 19 vnt. palaukimo suolų, 22 vnt. laukiamojo kėdžių ir 7 vnt. laukiamojo sofų. Už baldus atsiskaityta po ataskaitinio laikotarpio. Sutaupytus 5,7 tūkst. Eur. bus siūloma Komitetui perskirstyti į 3.1.1.5. „Rezervas avarijų likvidavimo ir kitiems nenumatytiems remonto darbams“. |
| 3.1.11. | Patalpų pritaikymas neįgaliesiems | 50 | Romas Filipavičius, Turto valdymo sk. | 0 | 0% | 2024 m. I pusmetį buvo pradėti remonto darbai žmonių su negalia poreikių užtikrinimui teismuose, tačiau suplanuotų 50 tūkst. Eur nepakanka, nes atlikus viešųjų pirkimų procedūras, skaičiuojamas didesnis lėšų poreikis. Patalpų pritaikymo neįgaliesiems numatytiems darbams vertė – 91,6 tūkst. Eur, iš jų: - 18,7 tūkst. Eur numatyta Šiaulių apylinkės teismo Kelmės rūmų pastato paprastajam remontui. Remonto projekto parengimo ir projekto vykdymo priežiūros paslaugoms po ataskaitinio laikotarpio sumokėta 3,4 tūkst. Eur. Liepos mėn. pradėtos viešųjų pirkimų procedūros panduso įrengimo darbams įsigyti (preliminari pirkimo vertė – 15 tūkst. Eur). Dar 0,3 tūkst. Eur kainuos šio remonto projekto vykdymo priežiūros paslauga. - 40,8 tūkst. Eur – Telšių apylinkės teismo Telšių rūmų pastato paprastajam remontui. Už remonto projekto parengimo paslaugas po ataskaitinio laikotarpio sumokėta 4,2 tūkst. Eur, projekto vykdymo priežiūros paslaugos kainuos 0,6 tūkst. Eur. Pagal objektinę sąmatą I etapo darbai – lauko pandusas, kainuos 18 tūkst. Eur, 2 etapo darbai – vidaus keltuvas – 18 tūkst. Eur. Keltuvo ir panduso įrengimo darbams įsigyti viešieji pirkimai planuojami skelbti rugsėjo mėn. - 32,1 tūkst. Eur Utenos apylinkės teismo Zarasų rūmų remontui. Šiais metais numatoma įrengti specialiuosius reikalavimus atitinkantį sanitarinį mazgą. Komitetui bus siūloma trūkstamą 41,6 tūkst. Eur sumą perkelti iš sutaupymų eilutėje 3.1.7. „Lietuvos apeliacinio teismo pastato šilumos punkto rekonstravimas“ (40 tūkst. Eur) ir 1,6 tūkst. Eur iš – 3.1.13. „Archyvo stelažų demontavimas, pervežimas ir sumontavimas kitose patalpose“). |
| 3.1.12. | Nepilnamečių apklausos kambarių ir/ar atskirų laukiamųjų liudytojams ir nukentėjusiems asmenims įrengimas | 40 | Jelena Blank, Turto valdymo sk. | 8,8 | 22,1% | Per š. m. I pusmetį apmokėta 8,8 tūkst. Eur už Marijampolės apylinkės teismo Vilkaviškio rūmų laukiamojo nukentėjusiems ir liudytojams patalpos paprastojo remonto darbus. Kauno apylinkės teismo Kėdainių rūmų laukiamojo liudytojų ir vaiko apklausos patalpų paprastasis remontas atliktas birželio mėn. Po ataskaitinio laikotarpio, t. y. liepos mėn. sumokėta 17,9 tūkst. Eur. Vilniaus regiono apylinkės teismo Šalčininkų rūmų laukiamojo nukentėjusiems ir liudytojams patalpos paprastojo remonto darbai kainavo 8,0 tūkst. Eur. Sąskaita apmokėta po ataskaitinio laikotarpio, t. y. liepos mėn. Baldai Kauno apylinkės teismo Kėdainių rūmams, Vilniaus regiono apylinkės teismo Šalčininkų rūmams, Marijampolės apylinkės teismo Vilkaviškio rūmams su montavimo ir pristatymo paslaugomis kainuos iš viso 4,5 tūkst. Eur. 8,9 tūkst. Eur bus panaudota Kauno apygardos teismo laukiamųjų nukentėjusiems ir liudytojams patalpų remontui. Darbus planuojama atlikti rugpjūčio mėnesį. Pažymėtina, kad šiais metais buvo atlikta daugiau darbų nei planuota, vietoj 4 laukiamųjų liudytojams ir nukentėjusiems asmenims, teismuose pavyko suremontuoti 5 patalpas, atliktų darbų vertė iš viso – 48,1 tūkst. Eur. Kadangi išlaidos viršijo suplanuotas lėšas 8,1 tūkst. Eur, todėl Komiteto bus prašoma trūkstamą sumą perkelti iš kitų eilučių sutaupymų (3.1.2. „Šiaulių apylinkės teismo Radviliškio rūmų stogo ir laiptų remonto užbaigimo darbai“). |
| 3.1.13. | Archyvo stelažų demontavimas, pervežimas ir sumontavimas kitose patalpose | 15 | Ričardas Strazdauskas, Turto valdymo sk. | 4,8 | 32,3% | Archyviniai stelažai pervežti į Vilniaus miesto apylinkės teismą, tiekėjui apmokėta pagal faktiškai suteiktas demontavimo ir pervežimo paslaugas 4,8 tūkst. Eur. Už stelažų sumontavimo darbus numatoma sumokėti 5,6 tūkst. Eur. Sutaupytus 4,6 tūkst. Eur Komitetui bus siūloma perskirstyti į 3.1.11. sąmatos eilutę „Patalpų pritaikymui neįgaliesiems“. |
| 3.1.14. | Projektai, ekspertizės, studijos ir auditai | 50 | Romas Filipavičius ir Jelena Blank, Turto valdymo sk. | 0 | 0% | - 2024 m. birželio 14 d. sudaryta sutartis dėl Šiaulių apylinkės teismo Raseinių rūmų stogo, lietaus nuvedimo remonto ir panduso (arba keltuvo) įrengimo darbų projektavimo ir projekto vykdymo priežiūros paslaugos kainuos 12 tūkst. Eur. Projekto ekspertizei planuojami 3 tūkst. Eur. Baigti projektavimo darbus ir gauti statybą leidžiantį dokumentą planuojama iki šių metų gruodžio mėn. 10 d. - 2024 m. birželio 28 d. sudaryta sutartis dėl Alytaus apylinkės teismo Druskininkų rūmų pastato 1B2p paprastojo remonto (stogo, lietaus nuvedimo ir pamatų remonto darbų) projekto (aprašo) parengimo paslaugų. Aprašo parengimas užtruks iki 5 mėn. nuo sutarties sudarymo datos, paslauga kainuos 16 tūkst. Eur. Projekto ekspertizei numatyta dar apie 3 tūkst. Eur. |
| 3.1.15. | Rezervas avarijų likvidavimo ir kitiems nenumatytiems remonto darbams | 100 | Kęstutis Trakas, Turto valdymo sk. | 42,6 | 42,6% | Š. m. I pusmetį avarijų likvidavimo ir kitiems nenumatytiems remonto darbams buvo panaudota iš viso 42,6 tūkst. Eur, iš jų: - 1,2 tūkst. Eur Šiaulių apylinkės teismo Radviliškio rūmų pastato elektros instaliacijos remontui palėpėje; - 1,9 tūkst. Eur Šiaulių apygardos teismo lifto valdymo dažnio keitimo remontui; - 3,7 tūkst. Eur Lietuvos Aukščiausiojo Teismo stogo dangos ir vidaus elektros tinklo paprastajam remontui; - 2,7 tūkst. Eur Vilniaus apygardos teismo drėgmės surinktuvo, oro ventiliatoriaus ir elektros kabelio nuomai; - 6,3 tūkst. Eur Vilniaus apygardos teismo rūsio vandentiekio sistemos remonto darbams; - 3,3 tūkst. Eur Regionų administracinio teismo Klaipėdos rūmų stogo ir apdailos darbams; - 16,6 tūkst. Eur Kauno apylinkės teismo Kaišiadorių rūmų stogo ventiliacijos kaminėlių remontui; - 1,4 tūkst. Eur Kauno apylinkės teismo papildomos išlaidos grindų išlyginimo bei išlyginamojo sluoksnio įrengimui; - 5,5 tūkst. Eur Utenos apylinkės teismo Zarasų rūmų fasado paprastasis remontas; Taip pat vykdomi/įvykdyti darbai po ataskaitinio laikotarpio, kurių bendra vertė – 40,4 tūkst. Eur, iš jų: - 3,5 tūkst. Eur Vilniaus apygardos teismo vidaus elektros tinklo paprastojo remonto darbai ir rūsio nuotekų sistemos remonto darbai; - 2,5 tūkst. Eur už Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo telefonijos stotelės remontas; - 10,2 tūkst. Eur už 18 vnt. teismų pavadinimų iškabos su montavimo darbai. Dėl atidėto teismų reorganizavimo proceso, montavimo darbai nukeliami į š. m. gruodžio mėnesį (iškabos laikinai bus saugomos Administracijoje). Pardavėjas pateiks įsipareigojimų įvykdymo deklaraciją, pagal kurią su pardavėju bus atsiskaityta jau po ataskaitinio laikotarpio; - 4,6 tūkst. Eur Šiaulių apygardos teismo pagalbinio pastato, Dvaro g. 81C, Šiauliai, paprastasis remontas (mūrinių sienų ardymo darbai, naujo parapeto sienų mūrijimas bei stogo dangos pakeitimas; - š. m. gegužės 10-16 d. vykusiame elektroniniame Komiteto posėdyje buvo pritarta dėl Kauno apygardos teismo patalpų apsaugos nuo elektromagnetinės spinduliuotės įrengimui (darbai kainuos 10,9 tūkst. Eur). - Komitetui pritarus (rugsėjo mėn. bus teikiamas svarstyti klausimas), numatoma vykdyti 8,6 tūkst. Eur vertės Šiaulių apylinkės teismo Kelmės rūmų pagalbinio pastato paprastojo remonto darbus. |
| 4.1. | Centralizuotai apmokėti už teismų skirtas teismo psichiatrijos ir psichologijos ekspertizes civilinio proceso ypatingosios teisenos bylose pagal teismų pateiktas sąskaitas |  |  |  |  |  |
|  | Iš viso 4.1. priemonei: | 772 |  | 363,1 | 47,0% |  |
| 4.1.1. | Ekspertizės | 772 | Regina Nojikienė, Finansų ir biudžeto sk. | 363,1 | 47,0% | Š. m. I pusmetį apmokėtos 759 teismų pateiktos sąskaitos-faktūros. Detalesnė informacija pagal teismus pateikiama Ataskaitos 4 priede. |

Ataskaitos 2 priedas

2024 M. I PUSMETĮ ORGANIZUOTŲ TARPTAUTINIO BENDRADARBIAVIMO VIZITŲ SĄRAŠAS

Europos teismų tarybų tinklo (toliau – ENCJ) renginiai:

| Eil. Nr. | Data | Vieta | Renginys / susitikimas | Dalyvavusių asmenų skaičius |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2024 m. sausio 26 d. | Dublinas | Dialogo grupė „Teismų nepriklausomumas, atskaitomybė ir kokybė“ | 2 |
| 2 | 2024 m. vasario 1-2 d. | Bratislava | „Teismų nepriklausomumas, atskaitomybė ir kokybė“ | 1 |
| 3 | 2024 m. vasario 16 d. | Paryžius | Vykdomosios valdybos posėdis | 1 |
| 4 | 2024 m. kovo 11-12 d. | Ryga | „Teisėjo karjeros patrauklumas“ | 2 |
| 5 | 2024 m. kovo 22 d. | Bukareštas | „Skaitmeninis teisingumas“ | 2 |
| 6 | 2024 m. balandžio 4-5 d. | Briuselis | „Teismų nepriklausomumas, atskaitomybė ir kokybė“ | 2 |
| 7 | 2024 m. balandžio 11-12 d. | Briuselis | ENCJ Prezidento susitikimas su Europos Komisijos atstovais | 1 |
| 8 | 2024 m. balandžio 18-19 d. | Briugė | Vykdomosios valdybos posėdis | 1 |
| 9 | 2024 m. birželio 12-14 d. | Roma | Generalinė asamblėja | 4 |
| Iš viso: |  |  |  | 16 |

Kiti tarptautiniai vizitai:

| Eil. Nr. | Data | Vieta | Renginys / susitikimas | Dalyvavusių asmenų skaičius |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2024 m. kovo 20-21 d. | Briuselis | Europos teisminio tinklo civilinės ir komercinėse bylose (EJN) 94-ajame kontaktinių asmenų susitikimas | 3 |
| 2 | 2024 m. balandžio 22-23 d. | La Hulpe | Tarptautinė baudžiamosios teisės konferencija, skirta Europos Sąjungos teisminiam požiūriui į organizuotą nusikalstamumą, susijusį su narkotikais „Drug-related organised crime: an EU judicial challenge“ | 1 |
| 3 | 2024 m. balandžio 22-23 d. | Zagrebas | Europos Komisijos įkurto pirmos instancijos viešųjų pirkimų ginčus nagrinėjančių institucijų steigiamojo tinklo keturioliktas posėdis | 1 |
| 4 | 2024 m. balandžio 25 d. | Varšuva | Tarptautinė konferencija „Galimi teismų reformų būdai Lenkijos teisėjų asociacijos pilietiniuose įstatymų projektuose "IUSTITIA“ | 1 |
| 5 | 2024 m. gegužės 23-24 d. | Gawrych Ruda | Tarptautinė konferencija „Teisingumo sistema ir naujosios technologijos“ | 7 |
| 6 | 2024 m. gegužės 29-30 d. | Ryga | Susitikimas su Latvijos teisėjų tarybos atstovais | 6 |
| 7 | 2024 m. birželio 12-14 d. | Haga | Nuolatinio Arbitražo Teismo narių kongresas 125-osioms Teismo įsteigimo metinėms pažymėti | 1 |
| Iš viso: |  |  |  | 20 |

Ataskaitos 3 priedas

2024 M. I PUSMETĮ TEISMAMS NUPIRKTO TURTO SĄRAŠAS

| Eil. Nr. | Teismo pavadinimas | Nešiojami kompiuteriai, kpl. | Automobiliai, vnt. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Lietuvos Aukščiausiasis Teismas | 21 | 1 |
| 2 | Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas | 16 |  |
| 3 | Lietuvos apeliacinis teismas | 22 |  |
| 4 | Vilniaus apygardos teismas | 41 | 1 |
| 5 | Kauno apygardos teismas | 35 |  |
| 6 | Klaipėdos apygardos teismas | 23 |  |
| 7 | Šiaulių apygardos teismas | 18 |  |
| 8 | Panevėžio apygardos teismas | 12 |  |
| 9 | Vilniaus miesto apylinkės teismas | 73 |  |
| 10 | Kauno apylinkės teismas | 79 |  |
| 11 | Klaipėdos apylinkės teismas | 30 | 1 |
| 12 | Šiaulių apylinkės teismas | 40 |  |
| 13 | Panevėžio apylinkės teismas | 38 |  |
| 14 | Alytaus apylinkės teismas | 23 | 1 |
| 15 | Marijampolės apylinkės teismas | 19 | 1 |
| 16 | Plungės apylinkės teismas | 14 |  |
| 17 | Tauragės apylinkės teismas | 18 | 1 |
| 18 | Telšių apylinkės teismas | 17 | 1 |
| 19 | Utenos apylinkės teismas | 24 |  |
| 20 | Vilniaus regiono apylinkės teismas | 36 |  |
| 21 | Regionų administracinis teismas | 47 |  |
|  | Iš viso: | 646 | 7 |

Ataskaitos 4 priedas

TEISMŲ, PER 2024 M. I PUSMETĮ PATEIKUSIŲ SĄSKAITAS-FAKTŪRAS

UŽ ATLIKTAS TEISMO PSICHIATRIJOS IR PSICHOLOGIJOS EKSPERTIZES,

SĄRAŠAS

| Eil. Nr. | Teismo pavadinimas | Pateiktų sąskaitų skaičius, vnt. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Vilniaus miesto apylinkės teismas | 112 |
| 2 | Kauno apylinkės teismas | 112 |
| 3 | Klaipėdos apylinkės teismas | 70 |
| 4 | Šiaulių apylinkės teismas | 112 |
| 5 | Panevėžio apylinkės teismas | 55 |
| 6 | Alytaus apylinkės teismas | 45 |
| 7 | Marijampolės apylinkės teismas | 58 |
| 8 | Plungės apylinkės teismas | 28 |
| 9 | Tauragės apylinkės teismas | 39 |
| 10 | Telšių apylinkės teismas | 33 |
| 11 | Utenos apylinkės teismas | 34 |
| 12 | Vilniaus regiono apylinkės teismas | 61 |
| Iš viso: |  | 759 |