NACIONALINĖ TEISMŲ ADMINISTRACIJA

PROGRAMOS „TEISMŲ CENTRALIZUOTAS APRŪPINIMAS“ SĄMATOS

2024 M. VYKDYMO ATASKAITA

2025 m. sausio     d. Nr.  4R-153-(4.34.Mr)

Nacionalinės teismų administracijos (toliau – Administracija) vykdomos ilgalaikės tęstinės programos „Teismų centralizuotas aprūpinimas“ (toliau – Programa) sąmatos 2024 m. vykdymo ataskaita (toliau – Ataskaita) parengta vadovaujantis su Teisėjų taryba 2015 m. balandžio 24 d. suderinto ir Administracijos direktoriaus 2015 m. balandžio 28 d. įsakymu Nr. 6P-70-(1.1) patvirtinto Administracijos vykdomos programos „Teismų centralizuotas aprūpinimas“ sąmatos rengimo ir įgyvendinimo priežiūros tvarkos aprašo 23 punktu.

2024 m. Programos sąmata buvo suderinta su Teisėjų taryba 2024 m. sausio 26 d. protokoliniu nutarimu, o 2024 m. rugsėjo 3-6 d. su Teisėjų Tarybos Biudžeto ir Investicijų komitetu buvo suderintas Programos priemonės 3.1. „Įvertinus teismų pastatų ir patalpų bei inžinerinių sistemų būklę, pagal parengtą remonto darbų planą pirkti remonto darbus ir turtą bei prižiūrėti darbų vykdymą“ vidinis pakeitimas.

Programą sudarė 4 priemonės:

  - „Įvertinus teismų poreikius ir programos galimybes, centralizuotai pirkti teismams prekes, paslaugas ir turtą“;

  - „Finansuoti tarnybines komandiruotes ir renginius, susijusius su Europos teismų tarybų tinklo veikla bei kitu teismų savivaldos tarptautiniu bendradarbiavimu bei priemones, susijusias su teismų sistemos ir savivaldos komunikacija bei reprezentavimu“;

3.1. „Įvertinus teismų pastatų ir patalpų bei inžinerinių sistemų būklę, pagal parengtą remonto darbų planą pirkti remonto darbus ir turtą bei prižiūrėti darbų vykdymą“;

4.1. „Centralizuotai apmokėti už teismų skirtas teismo psichiatrijos ir psichologijos ekspertizes civilinio proceso ypatingosios teisenos bylose pagal teismų pateiktas sąskaitas“.

2024 m. pradžioje Programai buvo numatyta 3948 tūkst. Eur, tačiau ataskaitinių metų pabaigoje paaiškėjus sutaupymams kitose Administracijos vykdomose programose, papildoma 80 tūkst. Eur suma buvo perkelti į 2024 m. Programos sąmatą IT įrangos įsigijimui, todėl 2024 m. iš viso Programai buvo skirta 4028 tūkst. Eur ir panaudota 100 %.

Palyginus 2022-2024 m. Programos sąmatas, galima matyti, kad keletą metų iš eilės Programai skiriamos lėšos ir panaudojimas didėja (žiūrėti 1 pav.).

1 pav. 2022-2024 m. Programos patikslinto plano ir vykdymo palyginimas

1 pav. matyti, kad 2024 m. Programos lėšos ženkliai padidėjo, palyginus su ankstesniais metais, nes nuo 2024 m. (ir vėlesniems metams) numatyta papildoma asignavimų suma teismų skirtų teismo psichiatrijos ir psichologijos ekspertizes civilinio proceso ypatingosios teisenos bylose teismų pateiktų sąskaitų apmokėjimui – 389 tūkst. Eur, t. p. papildomai 60 tūkst. Eur asignavimų automobiliams, vaizdo konferencijų licencijoms papildomai skirta (tik 2024 metams) – 58 tūkst. Eur.

Programos sąmatos vykdymas – 100%, o atskirų priemonių – 92-107%. Ataskaitinių metų pabaigoje, paaiškėjus 2.1. 3.1. ir 4.1. priemonių sutaupymams, buvo įsigyta daugiau kompiuterių, nei planuota, todėl 1.1 priemonės panaudojimas viršijo planą ir sudarė 107 %. Programos priemonių vykdymas ir pokytis nuo patikslinto plano grafiškai pavaizduotas 2 pav., o detalesnė informacija ir paaiškinimai pateikiami žemiau tekste bei Ataskaitos 1 priede.

2 pav. 2024 m. Programos priemonių vykdymas

Apie pusė visos Programos lėšų (48%) panaudota prekių, paslaugų ir turto teismams įsigijimui (1.1. priemonė). Trečdalis, t. y. 30%, panaudota teismų pastatų ir patalpų, inžinerinių sistemų remontams (3.1. priemonė), 18% – teismų skirtų teismo psichiatrijos ir psichologijos ekspertizėms apmokėti (4.1. priemonė) ir 4% Programos lėšų skirta teismų sistemos tarnybinėms komandiruotėms, renginiams ir komunikacijai (2.1. priemonė). (žr. 3 pav.).

3 pav. Priemonių vykdymo dalis nuo visos 2024 m. Programos lėšų

- Programos priemonei 1.1. „Įvertinus teismų poreikius ir programos galimybes, centralizuotai pirkti teismams prekes, paslaugas ir turtą“ (toliau – 1.1. priemonė) 2024 m. panaudota 1924 tūkst. Eur, t. y. 107% nuo pirminio plano, kuris buvo 1792 tūkst. Eur.

Programos 1.1. priemonės planas ir vykdymas grafiškai pavaizduotas 4 paveiksle. Keletas vykdytų veiklų trumpai aprašomos žemiau tekste, o detalesnę informaciją apie visas veiklas galima rasti Ataskaitos 1 priedo 1-6 psl.

Administracija, siekdama sistemiškai spręsti kompiuterinės technikos atnaujinimo klausimą ir mažinti senesnių nei 7 metų kompiuterių skaičių teismuose, 2024 m. nupirko ir pristatė 1052 komplektų nešiojamų kompiuterių už 1173,1 tūkst. Eur.

Atlikus teismų apklausą dėl IT poreikių bei nustačius prioritetus, iš rezervo eilutės buvo nupirkta įvairių IT priemonių (daugiafunkcinių, komutatorių, nepertraukiamo maitinimo šaltinių, televizorių ir kt.), už kuriuos sumokėta iš viso 119,4 tūkst. Eur iš Programos IT rezervo lėšų (IT įrenginių paskirstymą teismams žiūrėti 2 priede).

Perpus mažiau nei planuota buvo panaudota ekspertų paslaugų, skirtų pretendentų į laisvas arba atsilaisvinančias apylinkės teismų teisėjų vietas, bei teisėjų karjeros siekiančių asmenų būdo ir pažintinių savybių ir asmens kompetencijų įvertinimo, apmokėjimui, iš viso 49,5 tūkst. Eur už 603 val. (palyginimui 2023 m. ekspertai dirbo 1 091 val.).

Per ataskaitinius metus buvo pasiūtos 132 mantijos, iš jų 33 vnt. naujai paskirtiems teisėjams ir 99 vnt. pakeistos senos mantijos.

2024 m. teismams pristatyti 7 automobiliai, už kuriuos sumokėta 149,4 tūkst. Eur. Detalesnė informacija pagal paskirstymą teismams pateikiama Ataskaitos 3 priede. T. p. 2024 m. gruodžio mėn. sudaryta 172,6 tūkst. Eur vertės 7 naujų lengvųjų automobilių (hibridų) pirkimo sutartis, pagal kurią sumokėtas 51,1 tūkst. Eur avansas, o galutinai atsiskaityti numatoma 2025 m. pristačius automobilius.

4 pav. Programos priemonės 1.1. vykdymas

Daugiausiai 1.1 priemonės lėšų, t. y. 61 %, buvo panaudota nešiojamų kompiuterių komplektų įsigijimui.

- Programos priemonei 2.1. „Finansuoti tarnybines komandiruotes ir renginius, susijusius su Europos teismų tarybų tinklo veikla bei kitu teismų savivaldos tarptautiniu bendradarbiavimu bei priemones, susijusias su teismų sistemos ir savivaldos komunikacija bei reprezentavimu“ (toliau – 2.1. priemonė) 2024 m. buvo suplanuota 170 tūkst. Eur, panaudota 155,9 tūkst. Eur, t. y. 92%.

Programos priemonės 2.1. planas ir vykdymas pavaizduotas 5 paveiksle. Vykdytos veiklos trumpai aprašomos žemiau tekste, o detalesnę informaciją galima rasti Ataskaitos 1 priedo 6-9 psl. ir 2 priede.

5 pav. Programos priemonės 2.1. vykdymas.

Įgyvendinant su tarptautiniu bendradarbiavimu susijusias veiklas buvo panaudota 32,7 tūkst. Eur.

2024 m. teismų sistemos atstovai dalyvavo 22-juose tarptautinio bendradarbiavimo renginiuose: 12 ENCJ (20 dalyvių) ir 10 kitų tarptautinių renginių (35 dalyviai).

Ataskaitiniais metais Administracijoje lankėsi trys delegacijos iš Ukrainos: vasario, balandžio ir gegužės mėn. Birželio mėnesį Teisėjų tarybos ir Administracijos atstovai priėmė delegacijas iš Bosnijos ir Hercegovinos bei Moldovos.

Vykdant reprezentacinių ir komunikacijos priemonių bei renginių Lietuvoje organizavimo veiklas buvo panaudota 46,6 tūkst. Eur.

Išleistas teismų sistemos leidinio (žurnalo) „TEISMAI.LT“ 1 numeris, t. p. prisidėta prie Lietuvos Aukščiausiojo Teismo reprezentacinio leidinio parengimo.

Kaip ir kasmet organizuoti įvairūs teismų sistemos renginiai: Lietuvos teismų dienos paminėjimas, "Diena su teisėju" ir kt. veiklos.

2024 m. spalio 18 mėn. suorganizuotas Visuotinis teisėjų susirinkimas, jam panaudota 76,6 tūkst. Eur.

- Programos priemonei 3.1. „Įvertinus teismų pastatų ir patalpų bei inžinerinių sistemų būklę, pagal parengtą remonto darbų planą pirkti remonto darbus ir turtą bei prižiūrėti darbų vykdymą“ (toliau – 3.1. priemonė) buvo suplanuota 1294 tūkst. Eur, o panaudota 1204 tūkst. Eur, t. y. 93%.

Programos 3.1. priemonės dalių vykdymas ir pokytis nuo patikslinto plano grafiškai pavaizduotas 6 pav. Detalesnė informacija apie kiekvieną veiklą atskirai pateikiama Ataskaitos 1 priedo 9-18 psl. ir keletas paminėtinų remontų apžvelgiama žemiau tekste.

2024 m. pradėtas ir baigtas pirmasis iš keturių Klaipėdos apygardos teismo pastato remonto etapų. Jo metu buvo atlikti svarbūs parengiamieji darbai – pastatyta nauja elektros skydinė, atitinkanti šiuolaikinius saugumo reikalavimus, įrengtos modernios serverinės spintos, būtinos efektyviam IT sistemų veikimui bei išvedžiotos magistralinės silpnų ryšių ir elektros tinklų komunikacijos. I etapo darbai kainavo 301,9 tūkst. Eur.

Regionų administracinio teismo Vilniaus rūmų paprastojo remonto 2-ojo etapo darbai (cokolio hidroizoliacija ir tinko remontas, pagrindinių laiptų pamatų įrengimas, granitinių pakopų montavimas, tvarkymas ir kiti darbai) kainavo 145,7 tūkst. Eur.

6 pav. Programos priemonės 3.1. vykdymas

Lietuvos apeliacinio teismo pastate užbaigtas langų keitimo I etapas ir pradėtas II, kurį numatoma baigti 2025 m. pradžioje. T. p. Lietuvos apeliacinio teismo pastate įvykdyti kiti darbai: šilumos punkto rekonstravimas, atsiskaityta už elektros įvado įrengimą, įsigytas stogo projektas ir ekspertizė, teismo inžinerinio statinio išorės (visų fasadų ir stogo) fotogrametriniai apmatavimai bei pastato esamų konstrukcijų būklės įvertinimas (ekspertizė). Už minėtus darbus iš viso sumokėta 350,7 tūkst. Eur.

Atsižvelgiant į tai, kad dėl apylinkių teismų reformos nuo 2024 m. sausio 1 d. Panevėžio apylinkės teismo Pasvalio rūmų veikla, įskaitant ir darbuotojus, buvo perkelta į Panevėžio apylinkės teismo Biržų rūmus, o šiuose rūmuose esantis patalpų plotas buvo nepakankamas tinkamai organizuoti teismo veiklą, 2024 m. buvo nupirktos papildomos patalpos Biržuose Panevėžio apylinkės teismo reikmėms, kurios yra tame pačiame teismo pastato antrame aukšte. Šių patalpų įsigijimui panaudota 70,4 tūkst. Eur.

2024 m. buvo tęsiamas teismų patalpų pritaikymas neįgaliesiems: Utenos apylinkės teismo Zarasų rūmuose įrengtas žmonėms su negalia pritaikytas sanitarinis mazgas, prie Telšių apylinkės teismo Telšių rūmų pastato įrengtas pandusas bei Šiaulių apylinkės teismo Kelmės rūmuose įrengtas laiptinis keltuvas teismo rūmų viduje. Iš viso remontams panaudota 76,1 tūkst. Eur.

Nepilnamečių apklausos kambarių ir/ar atskirų laukiamųjų liudytojams bei nukentėjusiems asmenims įrengimas kainavo 48,1 tūkst. Eur. Marijampolės apylinkės teismo Vilkaviškio rūmuose suremontuotos nukentėjusių ir liudytojų laukiamojo patalpos. Kauno apylinkės teismo Kėdainių rūmuose atliktas liudytojų laukiamojo ir vaiko apklausos patalpų remontas. Vilniaus regiono apylinkės teismo Šalčininkų rūmuose įvykdyti laukiamojo nukentėjusiems ir liudytojams patalpos paprastojo remonto darbai. Kauno apygardos teisme atliktas laukiamojo nukentėjusiems ir liudytojams patalpų remontas.

2024 m. buvo vykdomi neplanuoti ir neatidėliotini darbai iš rezervo avarijų likvidavimo ir kitiems nenumatytiems remonto darbams, kuriems iš viso panaudota 104,2 tūkst. Eur.

- Centralizuotai apmokėti už teismų skirtas teismo psichiatrijos ir psichologijos ekspertizes civilinio proceso ypatingosios teisenos bylose pagal teismų pateiktas sąskaitas buvo sumokėta 744,2 tūkst. Eur, o suplanuota – 772 tūkst. Eur, (vykdymas 96 %).

Per 2024 m. iš teismų buvo gautos 1548 sąskaitos-faktūros ekspertizėms apmokėti (žr. 7 pav.).

7 pav. Atlikti mokėjimai už teismų skirtas teismo psichiatrijos ir psichologijos ekspertizes pagal teismų pateiktas sąskaitas 2022-2024 m.

Pažymėtina, kad nuo 2024 m. sausio 1 d. buvo patvirtinti nauji teismo psichiatrijos ekspertizių civilinėse bylose įkainiai (2023 m. gruodžio 22 d. Sveikatos apsaugos ministro įsakymu Nr. V-1359, „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. rugpjūčio 23 d. įsakymo Nr. V-701 „Dėl teismo psichiatrijos ir psichologijos ekspertizių paslaugų kainų patvirtinimo“ pakeitimo“, dėl ko išlaidos ekspertizių apmokėjimui padidėjo daugiau kaip du kartus. Šiuo metu teismų dažniausiai skiriamos ambulatorinės pirminės teismo psichiatrijos ekspertizės kaina – 512,16 Eur. Padidinus ekspertizių įkainius, buvo skirtas ir tikslinis finansavimas - 389 tūkst. Eur.

8 pav. Teismų, per 2024 m. pateikusių sąskaitas-faktūras už atliktas teismo psichiatrijos ir psichologijos ekspertizes, sąrašas ir sąskaitų skaičius

Daugiausiai sąskaitų-faktūrų už atliktas teismo psichiatrijos ir psichologijos ekspertizes pateikė Kauno apylinkės teismas (266), Vilniaus miesto apylinkės teismas (252) ir Šiaulių apylinkės teismas (221).

Priedai

- Teismų centralizuotas aprūpinimas sąmatos 2024 m. vykdymas;

- 2024 m. organizuotų tarptautinio bendradarbiavimo vizitų sąrašas;

- 2024 m. teismams nupirktų IT priemonių ir kito turto sąrašas;

- Teismų, per 2024 m. pateiktų ir apmokėtų sąskaitų-faktūrų už atliktas teismo psichiatrijos ir psichologijos ekspertizes, sąrašas.

1 priedas

PROGRAMOS „TEISMŲ CENTRALIZUOTAS APRŪPINIMAS“ SĄMATOS 2024 M. VYKDYMAS

| Eil. Nr. | Priemonės, priemonės dalies pavadinimas | 2024 m. sąmata, tūkst. Eur | Priemonės/ priemonės dalies koordinatorius | 2024 m. panaudota lėšų |  | Priemonės dalies panaudojimo pagrindimas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | tūkst. Eur | Proc. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| IŠ VISO PROGRAMAI: |  | 4 028 |  | 4028 | 100% |  |
| 1.1. | Įvertinus teismų poreikius ir programos galimybes, centralizuotai pirkti teismams prekes, paslaugas ir turtą |  |  |  |  |  |
|  | Iš viso 1.1. priemonei: | 1 792 |  | 1 924 | 107% |  |
| 1.1.1. | Blankai (bylų viršeliai, vokai, žurnalai ir kt.) | 50 | Ričardas Strazdauskas, Technologijų ir išteklių valdymo departamento Turto valdymo sk. | 50,2 | 100% | Per 2024 m. įsigyta 497 tūkst. vnt. įvairaus formato vokų ir 235 tūkst. vnt. bylų viršelių, už kuriuos iš viso sumokėta 50,2 tūkst. Eur. |
| 1.1.2. | Spausdinimo popierius | 95 | Ričardas Strazdauskas, Technologijų ir išteklių valdymo departamento Turto valdymo sk. | 104,2 | 110% | A klasės spausdinimo popieriaus teismams nupirkta apie 30,8 tūkst. pakuočių, kurių vertė 104,2 tūkst. Eur (vidutinė 1 pakuotės kaina – apie 3,38 Eur). Spausdinimo popieriui panaudota daugiau nei planuota, nes keletas teismų informavo, kad sunaudojo popieriaus rezervus ir popieriaus prireikė anksčiau numatyto laiko. Paaiškėjus sutaupymams kitose priemonės eilutėse, keletui teismų popierius buvo perkamas papildomai. Atkreiptinas dėmesys, kad spausdinimo popierius teismams vežamas pagal pateiktą poreikį. |
| 1.1.3. | Teisėjų mantijos | 40 | Ričardas Strazdauskas, Technologijų ir išteklių valdymo departamento Turto valdymo sk. | 50,2 | 125% | Per 2024 m. pasiūtos 132 mantijos (vienos mantijos pasiuvimo kaina – 380 Eur), iš jų 33 vnt. naujai paskirtiems teisėjams ir 99 vnt. pakeistos senos mantijos. Siekiant atnaujinti kuo daugiau seniausiai dėvimų mantijų bei paaiškėjus sutaupymams kitose priemonės eilutėse, buvo užsakyta ir pasiūta 27 mantijomis daugiau, nei planuota ataskaitinių metų pradžioje. |
| 1.1.4. | Ekspertų pasitelkimas teisėjų karjeros siekiančių asmenų asmeninių būdo ir pažintinių savybių įvertinimui | 100 | Jovita Ramanauskienė, Administravimo sk. | 49,5 | 50% | Apmokėta ekspertų paslaugų, skirtų pretendentų į laisvas arba atsilaisvinančias apylinkės teismų teisėjų vietas, bei teisėjų karjeros siekiančių asmenų būdo ir pažintinių savybių ir asmens kompetencijų įvertinimui už 603 val. Atsižvelgiant į tai, kad yra gana sudėtinga prognozuoti ekspertų paslaugų valandų skaičių, buvo panaudota tik pusė planuotos sumos (palyginimui 2023 m. ekspertai dirbo 1 091 val.). Sutaupymai 2024 metų pabaigoje perskirstyti kitoms priemonėms, kurioms trūko lėšų prekių ar paslaugų apmokėjimui. |
| 1.1.5. | Teisėjų pažymėjimai | 3 | Alina Dokutovičienė, Administravimo sk. | 1,4 | 48% | Per 2024 m. teisėjams pagaminti ir išduoti 85 teisėjų pažymėjimai. |
| 1.1.6. | El. parašai ir anksčiau išduotų parašų sertifikatų atnaujinimas (teisėjams) | 10 | Dovilė Trimbelienė, Administravimo sk. | 7,5 | 75% | Per 2024 m. buvo įsigyta 35 vnt. kvalifikuotų elektroninių parašų laikmenų naujai paskirtiems teisėjams ir nepataisomai sugedusioms laikmenoms pakeisti, t. p. apmokėta už teisėjų sertifikatų atnaujinimo, sertifikatų duomenų keitimo bei elektroninių parašų laikmenų atblokavimo paslaugas, iš viso 407 vnt. |
| 1.1.7. | Infolex duomenų bazės naudojimas | 34 | Violeta Daciuk, Technologijų ir išteklių valdymo departamento Informacinių technologijų sk. | 32,2 | 95% | 32,2 tūkst. Eur sumokėta už teisės aktų ir teismų praktikos paieškos sistemos prenumeratos paslaugų teikimą laikotarpiui nuo 2024 m. kovo 28 d. iki 2025 m. kovo 28 d. „Infolex. Teisės aktai ir praktika“ (1658 vnt.) bei „Infolex. Teisininkas PRO“ paslaugą (12 vnt.). |
| 1.1.8. | Teismų pastatų draudimo paslaugos | 19 | Ričardas Strazdauskas, Technologijų ir išteklių valdymo departamento Turto valdymo sk. | 20,5 | 108% | Teismų nekilnojamojo turto – pastatų, statinių ir jų dalių, pastatų patalpų, draudimo paslauga metams kainavo 17,7 tūks.t Eur (galioja iki 2025 m. rugsėjo 13 d.), civilinės atsakomybės draudimas metams kainavo – 2,8 tūkst. Eur (galioja iki 2025 m. spalio 31 d.). |
| 1.1.9. | Apsaugos sistemų teismuose techninės priežiūros ir aptarnavimo paslaugos | 46 | Ričardas Strazdauskas, Technologijų ir išteklių valdymo departamento Turto valdymo sk. | 51,9 | 113% | Per 2024 m. teismuose buvo atlikta neplaninės priežiūros remonto darbų bei programinio sistemų konfigūravimo paslaugų už 15,7 tūkst. Eur. Dar 12 tūkst. Eur sumokėta už metinį apsaugos sistemos „Lenel On Guarud Pro“ programinės įrangos gamintojo palaikymą bei atnaujinimą iki naujausios versijos, įskaitant nutolusių darbo vietų programinės įrangos atnaujinimą teismams, kurios reikalingos tinkamam ir sklandžiam apsaugos sistemų darbui. Taip pat du kartus buvo vykdoma teismų apsaugos sistemų profilaktika, už kurią sumokėta 24,2 tūkst. Eur. |
| 1.1.10. | Teisėjų ženklai | 2 | Ričardas Strazdauskas, Technologijų ir išteklių valdymo departamento Turto valdymo sk. | 2 | 100% | Nupirkta 15 vnt. teisėjų ženklų (vieneto kaina 130,68 Eur). |
| 1.1.11. | Ilgalaikė automobilių nuoma | 60 | Ričardas Strazdauskas, Technologijų ir išteklių valdymo departamento Turto valdymo sk. | 51,1 | 85% | 2024 m. gegužės 10-16 d. Teisėjų tarybos Biudžeto ir investicijų komitetas (toliau – Komitetas) svarstė ir pritarė dėl ilgalaikei automobilių nuomai 2024 m. (ir vėlesniais t. p.) numatytų 60 tūkst. Eur perskirstymo automobilių teismams įsigijimui. 2024 m. gruodžio mėn. sudaryta 172,6 tūkst. Eur vertės 7 naujų lengvųjų automobilių (hibridų) pirkimo sutartis, pagal kurią sumokėtas 51,1 tūkst. Eur avansas, o galutinai atsiskaityti numatoma 2025 m. pristačius automobilius. 2025 m. numatoma pristatyti 7 automobilius lengvuosius M1 klasės hibridus, t. y. benzinu-elektra varomus automobilius „Toyota Corolla Hybrid Sedan 1.8 Hybrid (140 hp) e-CVT Active“ Šiaulių apylinkės teismui, Kauno apylinkės teismui, Vilniaus regiono apylinkės teismui, Utenos apylinkės teismui, Regionų administracinis teismui, Plungės apylinkės teismui ir Panevėžio apylinkės teismui. |
| 1.1.12. | Kompiuteriai teismams | 988 | Kęstutis Maškė, Technologijų ir išteklių valdymo departamento Informacinių technologijų sk. | 1173,1 | 119% | 2024 m. teismams nupirkti 1052 komplektai aukštesnio našumo nešiojamų kompiuterių. Detalesnė informacija pagal paskirstymą teismams pateikiama Ataskaitos 3 priede. Siekiant atnaujinti kuo daugiau seniausių kompiuterių teismuose bei paaiškėjus sutaupymams kitose priemonės eilutėse, buvo užsakyta ir pristatyta 406 kompiuterių komplektais daugiau, nei planuota metų pradžioje. |
| 1.1.13. | Automobiliai teismams | 150 | Ričardas Strazdauskas, Technologijų ir išteklių valdymo departamento Turto valdymo sk. | 149,4 | 100% | Pagal 2023 m. sutartį galutinai atsiskaityta už 7 naujus lengvuosius automobilius, sumokėta 149,4 tūkst. Eur bei pristatyta 5 lengvieji M1 klasės hibridiniai, t. y. benzinu-elektra varomi automobiliai „Toyota Corolla Sedan Active“ Tauragės apylinkės teismui, Telšių apylinkės teismui, Klaipėdos apylinkės teismui, Marijampolės apylinkės teismui, Alytaus apylinkės teismui ir 2 mikroautobusai M1 klasės „Toyota Proace Verso“, 8 sėdimų vietų, keleiviniai, vidutinio furgono kėbulo tipo automobiliai Vilniaus apygardos teismui ir Lietuvos Aukščiausiajam teismui. |
| 1.1.14. | Vaizdo konferencijų licencijos | 80 | Kęstutis Maškė, Technologijų ir išteklių valdymo departamento Informacinių technologijų sk. | 61,4 | 77% | 61,4 tūkst. Eur sumokėta už nuotolinio bendradarbiavimo įrankio ZOOM licencijų įsigijimą. Licencijos galioja dvylika mėnesių, t. y. nuo 2024 m. gegužės 25 d. iki 2025 m. gegužės 26 d. |
| 1.1.15. | Teismų IT įrangos rezervas | 115 | Kęstutis Maškė, Technologijų ir išteklių valdymo departamento Informacinių technologijų sk. | 119,4 | 104% | Pažymėtina, kad 2024 m. sąmatoje teismų IT įrangos rezervui buvo suplanuota 35 tūkst. Eur, o ataskaitinių metų pabaigoje paaiškėjus 80 tūkst. Eur. sutaupymams kitose Administracijos vykdomose programose, minėta papildoma suma buvo perkelta į šią sąmatą IT įrangos įsigijimui. Per 2024 m. iš viso panaudota 119,4 tūkst. Eur IT įrangos įsigijimui, iš jų: - 25,8 tūkst. Eur už 21 tinklo komutatorių; - 6,4 tūkst. Eur už 57 vnt. nepertraukiamo maitinimo šaltinius, skirtus teismų turimai įrangai pasijungti prie Kertinio valstybės telekomunikacijų centro (KVTC); - 1 tūkst. Eur už dokumentų naikiklį Marijampolės apylinkės teismui; - 15,5 tūkst. Eur už nepertraukiamo maitinimo šaltinį Vilniaus miesto apylinkės teismui; - 17,8 tūkst. Eur už 17 vnt. televizorių; - 17,8 tūkst. Eur už 8 vnt. A3 formato daugiafunkcinius skaitmeninius kopijavimo aparatus; - 17,3 tūkst. Eur už 17 vnt. A4 formato daugiafunkcinius skaitmeninius kopijavimo aparatus; - 17,8 tūkst. Eur už 49 vnt. valdomas kameras. Detalesnė informacija pagal paskirstymą teismams pateikiama Ataskaitos 3 priede. |
| 2.1. | Finansuoti tarnybines komandiruotes ir renginius, susijusius su Europos teismų tarybų tinklo veikla bei kitu teismų savivaldos tarptautiniu bendradarbiavimu, bei priemones, susijusias su teismų sistemos ir savivaldos komunikacija bei reprezentavimu |  |  |  |  |  |
|  | Iš viso 2.1. priemonei: | 170 |  | 155,9 | 92% |  |
| 2.1.1. | Tarptautinio bendradarbiavimo organizavimas | 45 | Monika Kontrauskienė, Mokymų ir tarptautinio bendradarbiavimo sk. | 32,7 | 73% | Teismų sistemos atstovų dalyvavimo tarptautinių tinklų ir kituose tarptautiniuose renginiuose išlaidoms apmokėti ir su Europos teismų tarybų tinklo (toliau – ENCJ) veiklomis susijusioms išlaidoms padengti (dalyvavimas projektuose bei kitose tinklo veiklose) panaudota 24,2 tūkst. Eur. Dalyvauta 22 tarptautinio bendradarbiavimo renginiuose: 12 ENCJ ir 10 kitų tarptautinių renginių (detaliau žr. Ataskaitos 2 priede). Ataskaitiniais metais Administracijoje lankėsi trys delegacijos iš Ukrainos: vasario, balandžio ir gegužės mėn. Birželio mėnesį Teisėjų tarybos ir Administracijos atstovai priėmė delegacijas iš Bosnijos ir Hercegovinos bei Moldovos. Delegacijų maitinimo paslaugoms išleista 1,6 tūkst. Eur. Už ENCJ narystę sumokėtas mokestis – 4,56 tūkst. Eur. Su tarptautiniu bendradarbiavimu susijusių dokumentų ir teisės aktų vertimo paslaugoms bei reprezentacinėms išlaidoms panaudota iš viso 2,3 tūkst. Eur. |
| 2.1.2. | Reprezentacinių ir komunikacijos priemonių bei renginių Lietuvoje organizavimas | 45 | Rūta Andriuškaitė, Komunikacijos sk. | 46,6 | 104% | Elektroninio leidinio „Lietuvos teismų veiklos ataskaita 2023 m.“ (ilgojo ir trumpojo variantų) dizaino, maketavimo, trumposios ataskaitos vertimo į anglų kalbą ir leidybos darbams bei ataskaitą pristatančio reklaminio banerio ir jo adaptacijos maketavimo darbams, šios ataskaitos pristatymo filmavimas ir kitos paslaugos kainavo iš viso 6,2 tūkst. Eur. Teismų sistemos leidinio (žurnalo) „TEISMAI.LT“ 1 numerio leidybai per 2024 m. išleista 2,2 tūkst. Eur. Už žiniasklaidos stebėsenos paslaugas, kurios sudaro interneto portalų, spaudos, radijo ir televizijos monitoringas ir galimybė naudotis analitiniu įrankiu, panaudota 3,8 tūkst. Eur. Fotografavimo paslaugoms, skirtoms Lietuvos Aukščiausiojo Teismo reprezentaciniams leidiniui iliustruoti bei vertimo paslaugoms, panaudota 5 tūkst. Eur. Lietuvos apeliacinio teismo ir apygardų teismų veiklos 30-mečio paminėjimo parengiamiesiems darbams panaudota 4,7 tūkst. Eur (fotopaslaugoms, maketavimo paslaugoms, kvietimo ir programos dizaino, spausdinimo darbams, 2 vnt. baneriams, t. p. atlikti avansiniai mokėjimai už numatytas fotopaslaugas renginio metu, parengto leidinio spaudos darbų paslaugas ir muzikinės programos parengimą ir atlikimą). Teismų sistemos viešiems renginiams ir edukacinėms veikloms skirta 5,1 tūkst. Eur (Maitinimo paslaugoms konferencijos metu „Teismų psichologai Lietuvoje: dešimtmečio retrospektyva“, "Diena su teisėju" finalinio renginio muzikinei programai ir šio renginio fotografavimo paslaugoms). Lietuvos teismų dienos minėjimo organizavimui panaudota 8,4 tūkst. Eur (Filmo "Teisėjai po padu" įsigijimui, vertimui, subtitravimui ir paruošimui kinoteatriniam rodymui. T. p. elektroninio kvietimo į teismų dieną maketavimo paslaugoms, maitinimo paslaugoms, renginio fotopaslaugoms bei teismų sistemos 1-ojo laipsnio ir 2-ojo laipsnio pasižymėjimo ženklų "Už nuopelnus teismų sistemai" ir Teismų sistemos 2-ojo laipsnio pasižymėjimo ženklų įsigijimui). Teismų sistemos vidiniams renginiams ir reprezentacinių prekių įsigijimui išleista 11,2 tūkst. Eur (jubiliejiniams sveikinimo atvirukams, vizualinių maketų parengimui apie pokyčius teismų veikloje, gėlėms, rėmeliams, gintariniams suvenyrams, teismų sistemos ženkliukams dėžutėje ir kt. prekėms bei paslaugoms). |
| 2.1.3. | Visuotinio teisėjų susirinkimo organizavimas | 80 | Rūta Andriuškaitė, Komunikacijos sk. | 76,6 | 96% | Visuotinio teisėjų susirinkimo organizavimui, kuris vyko 2024 m. spalio 18 d. viešbutyje „Villon“ Ežerėlių k. Vilniaus raj., panaudota 76,6 tūkst. Eur, iš jų: Renginio organizavimo paslauga kainavo 17,2 tūkst. Eur. 38 tūkst. Eur kainavo renginio vietos nuoma ir renginio dalyvių maitinimo paslauga. Techninės dalies įgyvendinimo paslauga (įrangos aptarnavimas ir priežiūra) kainavo 14,5 tūkst. Eur. Transporto bei kitoms prekėms ir paslaugoms panaudota 6,9 tūkst. Eur. |
| 3.1. | Įvertinus teismų pastatų ir patalpų bei inžinerinių sistemų būklę, pagal parengtą remonto darbų planą pirkti remonto darbus ir turtą bei prižiūrėti darbų vykdymą |  |  |  |  |  |
|  | Iš viso 3.1. priemonei: | 1294 |  | 1 203,9 | 93 % |  |
| 3.1.1. | Klaipėdos apygardos teismo pastato elektros ir silpnų srovių inžinerinių tinklų remontas (I etapas) | 350 | Andrius Barzda, Technologijų ir išteklių valdymo departamento Turto valdymo sk. | 301,9 | 86% | 2024 m. pradėtas ir baigtas pirmasis iš keturių teismo pastato remonto etapų. Jo metu buvo atlikti svarbūs parengiamieji darbai – pastatyta nauja elektros skydinė, kuri užtikrina elektros tinklų patikimumą ir atitinka šiuolaikinius saugumo reikalavimus, įrengtos modernios serverinės spintos, būtinos efektyviam IT sistemų veikimui, bei išvedžiotos magistralinės silpnų ryšių ir elektros tinklų komunikacijos. 266,4 tūkst. Eur sumokėta už atliktus Klaipėdos apygardos teismo pastato remonto pirmo etapo darbus (mūro sienų, senų pakabinamų lubų demontavimą ir naujų įrengimą, LED apšvietimo įrengimą, kondicionavimo sistemos vamzdynų įrengimą, sanitarinio mazgo remontą, naują elektros ir silpnų srovių instaliaciją). Dalis lėšų sutaupyta viešųjų pirkimų metu. 5,8 tūkst. Eur sumokėta už Klaipėdos apygardos teismo pastato vidaus patalpų paprastojo remonto pirmo etapo techninės priežiūros paslaugas. Vidaus patalpų kondicionavimo sistemos įrengimo darbai kainavo 29,7 tūkst. Eur. |
| 3.1.2. | Šiaulių apylinkės teismo Radviliškio rūmų stogo ir laiptų remonto užbaigimo darbai | 11,9 | Romas Filipavičius, Technologijų ir išteklių valdymo departamento Turto valdymo sk. | 12,1 | 102% | 2,1 tūkst. Eur sumokėta už Šiaulių apylinkės teismo Radviliškio rūmų pastato paprastojo remonto darbus: pastato cokolio paviršių dalies remontą, kiemo vidinės aikštelės pagrindo įrengimą ir darbus, reikalingus lietaus vandens nuvedimui nuo pastato konstrukcijų. 6,2 tūkst. Eur atsiskaitoma pagal 2023 m. sudarytą sutartį, už pabaigtus pastato stogo dangos, perdangos apšiltinimo, lietaus nuvedimo, stogo pakalimų, kitų stogo elementų pakeitimo naujomis konstrukcijomis ir kiemo įėjimo stogelio dangos pakeitimo darbus. 1,5 tūkst. Eur sumokėta už galutinai įvykdytas projekto vykdymo priežiūros paslaugas. Dar 2,0 tūkst. Eur sumokėta pagal 2023 m. sudarytą sutartį už pastatų statybos techninės priežiūros paslaugas. 0,3 tūkst. Eur kainavo žemės sklypo kadastro duomenų tikslinimo paslaugos. 2024 m. pradžioje buvo planuota panaudoti 22 tūkst. Eur. Komitetas 2024 m. rugsėjo 3-6 d. vykusiame elektroniniame posėdyje pritarė šios eilutės sutaupymų perkėlimui į 3.1.12. „Nepilnamečių apklausos kambarių ir/ar atskirų laukiamųjų liudytojams ir nukentėjusiems asmenims įrengimas“, ir į 3.1.1.5. „Rezervas avarijų likvidavimo ir kitiems nenumatytiems remonto darbams“. |
| 3.1.3. | Patalpų Biržuose įsigijimas Panevėžio apylinkės teismo reikmėms | 76 | Kęstutis Trakas, Technologijų ir išteklių valdymo departamento Turto valdymo sk. | 70,4 | 93% | Patalpų ir žemės Maironio g. 4-3 Biržuose įsigijimas Panevėžio apylinkės teismo reikmėms kainavo 70 tūkst. Eur. Patalpos Panevėžio apylinkės teismui perduotos 2024 m. gegužės 9 d. 0,4 tūkst. Eur panaudota kitoms, su minėtų patalpų perėmimu susijusioms, išlaidoms apmokėti: sandorio tvirtinimui, juridinio fakto išregistravimui ir patalpų komunalinėms paslaugoms. |
| 3.1.4. | Regionų administracinio teismo Vilniaus rūmų fasado remontui | 150 | Jelena Blank, Turto valdymo sk. | 147,9 | 99% | Regionų administracinio teismo Vilniaus rūmų paprastojo remonto 2-ojo etapo darbai (cokolio hidroizoliacija ir tinko remontas, pagrindinių laiptų pamatų įrengimas, granitinių pakopų montavimas, tvarkymas ir kiti darbai) kainavo 145,7 tūkst. Eur. Dar 2 tūkst. Eur kainavo šio remonto statybos 2-ojo etapo techninė priežiūros darbai. |
| 3.1.5. | Lietuvos apeliacinio teismo pastato langų keitimas (I etapas) | 181 | Jelena Blank, Technologijų ir išteklių valdymo departamento Turto valdymo sk. | 181,1 | 100% | Lietuvos apeliacinio teismo pastato langų keitimo (I etapo) iš pastato kiemo pusės tvarkybos remonto darbai baigti 2024 m. kovo mėn., 181,1 tūkst. Eur sumokėta pagal 2023 m. sutartį. |
| 3.1.6. | Lietuvos apeliacinio teismo pastato langų keitimas (II etapas) | 125 | Jelena Blank, Technologijų ir išteklių valdymo departamento Turto valdymo sk. | 128,5 | 101% | 2024 m. sumokėta 126,4 tūkst. Eur už faktiškai atliktus darbus. Likusius darbus numatoma atlikti 2025 m. pradžioje, bet ne vėliau kaip per 5 mėn. nuo sutarties įsigaliojimo dienos (sutartis sudaryta 2024 m. liepos 11 d., darbų atlikimo terminas gali būti pratęstas dar 2 mėnesiams). Taip pat sumokėta pusė numatytos sumos, t. y. – 2,1 tūkst. Eur už pastato langų keitimo techninės priežiūros ir projekto vykdymo priežiūros paslaugas. |
| 3.1.7. | Lietuvos apeliacinio teismo pastato šilumos punkto rekonstravimas | 12 | Romas Filipavičius, Technologijų ir išteklių valdymo departamento Turto valdymo sk. | 12,0 | 100% | 10,9 tūkst. Eur kainavo Lietuvos apeliacinio teismo pastato šilumos punkto (R-1 patalpoje) remonto projekte numatytų darbų įgyvendinimas. Papildomi šilumos punkto drenažo remonto darbai kainavo 1,1 tūkst. Eur. 2024 m. pradžioje buvo planuota panaudoti 52 tūkst. Eur, tačiau šilumos punkto remontas kainavo mažiau nei planuota. Dėl sutaupytų 40,0 tūkst. Eur perkėlimo į 3.1.11. sąmatos eilutę „Patalpų pritaikymas neįgaliesiems“ Komitetas pritarė 2024 m. rugsėjo 3-6 d. vykusiame elektroniniame posėdyje. |
| 3.1.8. | Lietuvos apeliacinio teismo pastato valdomos dalies elektros įvado įrengimui | 6 | Romas Filipavičius, Technologijų ir išteklių valdymo departamento Turto valdymo sk. | 5,8 | 97% | Sumokėta už Lietuvos apeliacinio teismo pastato valdomos dalies elektros įvado įrengimo darbus, kurie kainavo 5,8 tūkst. Eur. |
| 3.1.9. | Lietuvos apeliacinio teismo pastato stogo projektas ir ekspertizė | 17,2 | Jelena Blank, Technologijų ir išteklių valdymo departamento Turto valdymo sk. | 17,2 | 100% | 16,9 tūkst. Eur sumokėta už Lietuvos apeliacinio teismo pastatų 3B3p ir 4B3p stogų tvarkybos darbų projekto parengimo paslaugas. Po projekto parengimo buvo atlikta paminklosaugos specialioji projekto ekspertizė, kuri kainavo 0,3 tūkst. Eur. Metų pradžioje buvo suplanuota panaudoti 21 tūkst. Eur, tačiau sutaupyta viešųjų pirkimų metu. Dėl sutaupytų 3,8 tūkst. Eur perkėlimo į 3.1.1.5. „Rezervas avarijų likvidavimo ir kitiems nenumatytiems remonto darbams“, Komitetas pritarė 2024 m. rugsėjo 3-6 d. vykusiame elektroniniame posėdyje. |
| 3.1.10. | Kauno apylinkės teismo baldams | 49,3 | Jelena Blank, Technologijų ir išteklių valdymo departamento Turto valdymo sk. | 49,3 | 100% | Baldų pirkimui panaudota 49,3 tūkst. Eur. Nupirkti baldai viešosioms erdvėms: 15 vnt. kėdžių teisėjams, 36 vnt. biuro kėdžių posėdžių sekretoriams ir proceso šalims, 174 vnt. žiūrovų kėdžių, 19 vnt. palaukimo suolų, 22 vnt. laukiamojo kėdžių ir 7 vnt. laukiamojo sofų. Ataskaitinių metų pradžioje buvo planuota panaudoti 55 tūkst. Eur, tačiau viešųjų pirkimų metu sutaupyta 5,7 tūkst. Eur. Dėl sutaupytų lėšų perkėlimo į 3.1.1.5. „Rezervas avarijų likvidavimo ir kitiems nenumatytiems remonto darbams“, Komitetas pritarė 2024 m. rugsėjo 3-6 d. vykusiame elektroniniame posėdyje. |
| 3.1.11. | Patalpų pritaikymas asmenims su negalia | 91,6 | Romas Filipavičius, Technologijų ir išteklių valdymo departamento Turto valdymo sk. | 76,1 | 83% | 2024 m. baigti rangos darbai Utenos apylinkės teismo Zarasų rūmuose. Paprastojo remonto metu įrengtas asmenims su negalia pritaikytas, tarptautinio standarto (ISO 21542) reikalavimus atitinkantis sanitarinis mazgas. Darbai iš viso kainavo 32,1 tūkst. Eur. Siekiant užtikrinti riboto judumo asmenų savarankišką patekimą į Telšių apylinkės teismo Telšių rūmų pastatą, 2024 m. parengtas paprastojo remonto projektas (projektas kainavo 4,8 tūkst. Eur ir remonto techninės priežiūros paslauga – 2,0 tūkst. Eur), kurio sprendiniuose numatytas tarptautinį standarto (ISO 21542) reikalavimus atitinkantis taktilinio paviršiaus ant laiptų įrengimas, panduso įrengimas prie pastato pagrindinių laiptų ir laiptinio keltuvo įrengimas pastate. I- ojo etapo (panduso įrengimas) rangos darbai kainavo 16,1 tūkst. Eur. Siekiant užtikrinti riboto judumo asmenų savarankišką patekimą į Šiaulių apylinkės teismo Kelmės rūmų pastatą, parengtas paprastojo remonto projektas (projekto parengimo ir projekto vykdymo priežiūros paslaugos kainavo 3,6 tūkst. Eur), kurio sprendiniuose numatytas pagrindinių įėjimo laiptų įrengimas, panduso įrengimas prie pastato pagrindinių laiptų, atitinkančius tarptautinio standarto (ISO 21542) reikalavimus. Taip pat įrengtas laiptinis keltuvas teismo rūmų viduje. Rangos darbai kainavo 14,3 tūkst. Eur. Už 3,2 tūkst. Eur suremontuotas Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo laiptinis keltuvas, pritaikytas žmonės su judėjimo negalia. Ataskaitinių metų pradžioje patalpų pritaikymui asmenims su negalia buvo planuota panaudoti 50 tūkst. Eur, tačiau, atlikus viešųjų pirkimų procedūras, paaiškėjo didesnis lėšų poreikis. Todėl 2024 m. rugsėjo 3-6 d. vykusiame elektroniniame posėdyje Komitetas pritarė dėl patalpų pritaikymo neįgaliesiems numatytiems darbų vertės padidinimo iki 91,6 tūkst. Eur. Trūkstam suma buvo perkelta iš sutaupymų eilutėje 3.1.7. „Lietuvos apeliacinio teismo pastato šilumos punkto rekonstravimas“ (40 tūkst. Eur) ir 1,6 tūkst. Eur iš 3.1.13. „Archyvo stelažų demontavimas, pervežimas ir sumontavimas kitose patalpose“. Atlikus Kelmės ir Telšių rūmų pastatų remontų viešuosius pirkimus, dalis lėšų buvo sutaupyta. |
| 3.1.12. | Nepilnamečių apklausos kambarių ir/ar atskirų laukiamųjų liudytojams ir nukentėjusiems asmenims įrengimas | 48,1 | Jelena Blank, Technologijų ir išteklių valdymo departamento Turto valdymo sk. | 48,1 | 100% | 8,8 tūkst. Eur sumokėta už Marijampolės apylinkės teismo Vilkaviškio rūmų laukiamojo nukentėjusiems ir liudytojams patalpos remonto darbus. Kauno apylinkės teismo Kėdainių rūmų laukiamojo liudytojų ir vaiko apklausos patalpų remontas kainavo 17,9 tūkst. Eur. Vilniaus regiono apylinkės teismo Šalčininkų rūmų laukiamojo nukentėjusiems ir liudytojams patalpos remonto darbai kainavo 8,0 tūkst. Eur. Baldai Kauno apylinkės teismo Kėdainių rūmams, Vilniaus regiono apylinkės teismo Šalčininkų rūmams, Marijampolės apylinkės teismo Vilkaviškio rūmams su montavimo ir pristatymo paslaugomis kainavo 4,5 tūkst. Eur. 8,9 tūkst. Eur buvo panaudota Kauno apygardos teismo laukiamųjų nukentėjusiems ir liudytojams patalpų remontui. Pažymėtina, kad 2024 m. buvo atlikta daugiau darbų nei planuota, vietoj 4 laukiamųjų liudytojams ir nukentėjusiems asmenims, teismuose pavyko suremontuoti 5 patalpas, atliktų darbų vertė viršijo ataskaitinių metų pradžioje suplanuotas lėšas 8,1 tūkst. Eur, todėl 2024 m. rugsėjo 3-6 d. vykusiame elektroniniame posėdyje Komitetas pritarė trūkstamos sumos perkėlimui iš kitų eilučių sutaupymų (3.1.2. „Šiaulių apylinkės teismo Radviliškio rūmų stogo ir laiptų remonto užbaigimo darbai“). |
| 3.1.13. | Archyvo stelažų demontavimas, pervežimas ir sumontavimas kitose patalpose | 10,4 | Ričardas Strazdauskas, Technologijų ir išteklių valdymo departamento Turto valdymo sk. | 9,2 | 88% | Iš metų pradžioje suplanuotų 15 tūkst. Eur, archyviniai stelažai pervežti į Vilniaus miesto apylinkės teismą, tiekėjui apmokėta pagal faktiškai suteiktas demontavimo ir pervežimo paslaugas 4,8 tūkst. Eur. Už stelažų sumontavimo darbus numatoma sumokėti 4,4 tūkst. Eur. Sutaupyti 5,8 tūkst. Eur Komitetui pritarus buvo perskirstyti į 3.1.11. sąmatos eilutę „Patalpų pritaikymui neįgaliesiems“. |
| 3.1.14. | Projektai, ekspertizės, studijos ir auditai | 50 | Romas Filipavičius ir Jelena Blank, Technologijų ir išteklių valdymo departamento Turto valdymo sk. | 40,1 | 80% | 2024 m. parengtas Šiaulių apylinkės teismo Raseinių rūmų paprastojo remonto (stogo keitimo ir panduso lauke įrengimo) projektas, kuris kainavo 11,3 tūkst. Eur. Alytaus apylinkės teismo Druskininkų rūmų pastato 1B2p paprastojo remonto (stogo, lietaus nuvedimo ir pamatų remonto darbų) projekto (aprašo) parengimo paslaugos vidaus lietaus nuotekų vamzdynų apžiūra kainavo 16,4 tūkst. Eur. Panevėžio apylinkės Kupiškio rūmų pastato šilumos punkto ir karšto vandens sistemos remonto techninio darbo projekto parengimo paslaugos kainavo 6,3 tūkst. Eur. Lietuvos apeliacinio teismo inžinerinio statinio išorės (visų fasadų ir stogo) fotogrametriniai apmatavimai bei pastato esamų konstrukcijų būklės įvertinimas (ekspertizė) kainavo 6,1 tūkst. Eur. |
| 3.1.15. | Rezervas avarijų likvidavimo ir kitiems nenumatytiems remonto darbams | 115,5 | Kęstutis Trakas, Technologijų ir išteklių valdymo departamento Turto valdymo sk. | 104,2 | 90% | 2024 m. avarijų likvidavimo ir kitiems nenumatytiems remonto darbams buvo panaudota iš viso 104,2 tūkst. Eur, iš jų: - 1,2 tūkst. Eur Šiaulių apylinkės teismo Radviliškio rūmų pastato elektros instaliacijos remontui palėpėje; - Šiaulių apygardos teismo lifto valdymo dažnio keitimo remontui – 1,9 tūkst. Eur, 4,6 tūkst. Eur teismo pagalbinio pastato remontui (mūrinių sienų ardymo darbams, naujo parapeto sienų mūrijimui bei stogo dangos pakeitimui bei 1,6 tūkst. Eur teisme esančios priešgaisrinės signalizacijos remonto darbams; - 3,6 tūkst. Eur Lietuvos Aukščiausiojo Teismo stogo dangos ir vidaus elektros tinklo remontui; - 2,7 tūkst. Eur Vilniaus apygardos teismo drėgmės surinktuvo, oro ventiliatoriaus ir elektros kabelio nuomai, 8,1 tūkst. Eur teismo rūsio vandentiekio sistemos remonto darbams ir 1,8 tūkst. Eur vidaus elektros tinklo remonto darbams; - Lietuvos apeliacinio teismo rūsio vandentiekio sistemos remonto darbai kainavo 2,1 tūkst. Eur; - 3,3 tūkst. Eur Regionų administracinio teismo Klaipėdos rūmų stogo ir apdailos darbams; - 16,6 tūkst. Eur Kauno apylinkės teismo Kaišiadorių rūmų stogo ventiliacijos kaminėlių remontui; - 1,4 tūkst. Eur Kauno apylinkės teismo rūmų papildomos išlaidos grindų išlyginimo bei išlyginamojo sluoksnio įrengimui; - 5,5 tūkst. Eur Utenos apylinkės teismo Zarasų rūmų fasado remontui; - 2,5 tūkst. Eur už Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo telefonijos stotelės remontui; - 12,8 tūkst. Eur už 23 vnt. teismų pavadinimų iškaboms pakeisti (dėl pasikeitusių pavadinimų po teismų reorganizavimo) ir montavimo darbus; - Kauno apygardos teisme apsaugos nuo elektromagnetinės spinduliuotės įrengimui – 10,9 tūkst. Eur; - 8,9 tūkst. Eur už Šiaulių apylinkės teismo Kelmės rūmų pagalbinio pastato remontą; - 3 tūkst. Eur Plungės apylinkės teismo Palangos rūmų statinio konstrukcijų ekspertizė; - Telšių apylinkės teismo Mažeikių rūmų garažų stogo remontui 7,9 tūkst. Eur. |
| 4.1. | Centralizuotai apmokėti už teismų skirtas teismo psichiatrijos ir psichologijos ekspertizes civilinio proceso ypatingosios teisenos bylose pagal teismų pateiktas sąskaitas |  |  |  |  |  |
|  | Iš viso 4.1. priemonei: | 772 |  | 744,2 | 96% |  |
| 4.1.1. | Ekspertizės | 772 | Regina Nojikienė, Finansų ir biudžeto sk. | 744,2 | 96% | 2024 m. apmokėtos 1548 teismų pateiktos sąskaitos-faktūros. Detalesnė informacija pagal teismus pateikiama Ataskaitos 4 priede. |

2 priedas

2024 M. ORGANIZUOTŲ TARPTAUTINIO BENDRADARBIAVIMO VIZITŲ SĄRAŠAS

Europos teismų tarybų tinklo (toliau – ENCJ) renginiai:

| Eil. Nr. | Data | Vieta | Renginys / susitikimas | Dalyvavusių asmenų skaičius |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2024 m. sausio 26 d. | Dublinas | Dialogo grupė „Teismų nepriklausomumas, atskaitomybė ir kokybė“ | 2 |
| 2 | 2024 m. vasario 1-2 d. | Bratislava | „Teismų nepriklausomumas, atskaitomybė ir kokybė“ | 1 |
| 3 | 2024 m. vasario 16 d. | Paryžius | Vykdomosios valdybos posėdis | 1 |
| 4 | 2024 m. kovo 11-12 d. | Ryga | „Teisėjo karjeros patrauklumas“ | 2 |
| 5 | 2024 m. kovo 22 d. | Bukareštas | „Skaitmeninis teisingumas“ | 2 |
| 6 | 2024 m. balandžio 4-5 d. | Briuselis | „Teismų nepriklausomumas, atskaitomybė ir kokybė“ | 2 |
| 7 | 2024 m. balandžio 11-12 d. | Briuselis | ENCJ Prezidento susitikimas su Europos Komisijos atstovais | 1 |
| 8 | 2024 m. balandžio 18-19 d. | Briugė | Vykdomosios valdybos posėdis | 1 |
| 9 | 2024 m. birželio 12-14 d. | Roma | Generalinė asamblėja | 4 |
| 10 | 2024 m. liepos 11 – 12 d | Briuselis | Vykdomosios valdybos posėdis | 1 |
| 11 | 2024 m. spalio 10 – 11 d. | Briuselis | „Teismų nepriklausomumas, atskaitomybė ir kokybė“ | 2 |
| 12 | 2024 m. gruodžio 5–6 d | Briuselis | „Teismų nepriklausomumas, atskaitomybė ir kokybė“ | 1 |
| Iš viso: |  |  |  | 20 |

Kiti tarptautiniai vizitai:

| Eil. Nr. | Data | Vieta | Renginys / susitikimas | Dalyvavusių asmenų skaičius |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2024 m. kovo 20-21 d. | Briuselis | Europos teisminio tinklo civilinės ir komercinėse bylose (EJN) 94-ajame kontaktinių asmenų susitikimas | 3 |
| 2 | 2024 m. balandžio 22-23 d. | La Hulpe | Tarptautinė baudžiamosios teisės konferencija, skirta Europos Sąjungos teisminiam požiūriui į organizuotą nusikalstamumą, susijusį su narkotikais „Drug-related organised crime: an EU judicial challenge“ | 1 |
| 3 | 2024 m. balandžio 22-23 d. | Zagrebas | Europos Komisijos įkurto pirmos instancijos viešųjų pirkimų ginčus nagrinėjančių institucijų steigiamojo tinklo keturioliktas posėdis | 1 |
| 4 | 2024 m. balandžio 25 d. | Varšuva | Tarptautinė konferencija „Galimi teismų reformų būdai Lenkijos teisėjų asociacijos pilietiniuose įstatymų projektuose "IUSTITIA“ | 1 |
| 5 | 2024 m. gegužės 23-24 d. | Gawrych Ruda | Tarptautinė konferencija „Teisingumo sistema ir naujosios technologijos“ | 7 |
| 6 | 2024 m. gegužės 29-30 d. | Ryga | Susitikimas su Latvijos teisėjų tarybos atstovais | 6 |
| 7 | 2024 m. birželio 12-14 d. | Haga | Nuolatinio Arbitražo Teismo narių kongresas 125-osioms Teismo įsteigimo metinėms pažymėti | 1 |
| 8 | 2024 m. rugsėjo 10–12 d. | Ryga | Baltic-Finic Forum (Baltijos – Suomijos valstybių NTA atstovų susitikimas) | 4 |
| 9 | 2024 m. lapkričio 10 – 13 d. | Liuksemburgas | Lietuvos Aukščiausiojo Teismo teisėjų oficialus vizitas į Europos Sąjungos Teisingumo Teismą | 10 |
| 10 | 2024 m. lapkričio 11 – 12 d. | Liuksemburgas | Europos Komisijos įkurto pirmos instancijos viešųjų pirkimų ginčus nagrinėjančių institucijų steigiamojo tinklo keturioliktas posėdis | 1 |
| Iš viso: |  |  |  | 35 |

3 priedas

2024 M. TEISMAMS NUPIRKTŲ IT PRIEMONIŲ IR KITO TURTO SĄRAŠAS

| Eil. Nr. | Teismo pavadinimas | Nešiojami kompiuteriai, kpl. | Nepertraukiamo maitinimo šaltinis (60 kW), vnt. | Nepertraukiamo maitinimo šaltiniai (330 W), vnt. | Tinklo komutatoriai, vnt. | Televizoriai, vnt. | A3 formato daugiafunkciniai kopijavimo aparatai, vnt. | A4 formato daugiafunkciniai kopijavimo aparatai, vnt. | Dokumentų naikiklis, vnt. | Automobiliai, vnt. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Lietuvos Aukščiausiasis Teismas | 32 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 2 | Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas | 20 |  | 2 |  | 1 |  |  |  |  |
| 3 | Lietuvos apeliacinis teismas | 32 |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |
| 4 | Vilniaus apygardos teismas | 68 |  | 2 | 1 |  |  |  |  | 1 |
| 5 | Kauno apygardos teismas | 62 |  | 2 | 1 | 2 |  | 1 |  |  |
| 6 | Klaipėdos apygardos teismas | 37 |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 7 | Šiaulių apygardos teismas | 30 |  | 1 | 5 | 1 |  |  |  |  |
| 8 | Panevėžio apygardos teismas | 24 |  | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Vilniaus miesto apylinkės teismas | 102 | 1 |  |  | 2 |  |  |  |  |
| 10 | Kauno apylinkės teismas | 135 |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |
| 11 | Klaipėdos apylinkės teismas | 56 |  | 2 | 1 | 2 |  |  |  | 1 |
| 12 | Šiaulių apylinkės teismas | 70 |  | 5 | 2 | 2 |  | 3 |  |  |
| 13 | Panevėžio apylinkės teismas | 58 |  | 4 | 4 | 1 | 1 |  |  |  |
| 14 | Alytaus apylinkės teismas | 37 |  | 4 |  | 1 |  |  |  | 1 |
| 15 | Marijampolės apylinkės teismas | 39 |  | 4 |  | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 |
| 16 | Plungės apylinkės teismas | 21 |  | 3 | 3 |  |  |  |  |  |
| 17 | Tauragės apylinkės teismas | 30 |  | 3 | 1 |  |  | 4 |  | 1 |
| 18 | Telšių apylinkės teismas | 29 |  | 2 | 1 | 1 |  | 2 |  | 1 |
| 19 | Utenos apylinkės teismas | 38 |  | 6 |  | 1 | 2 | 3 |  |  |
| 20 | Vilniaus regiono apylinkės teismas | 63 |  | 6 | 1 |  | 2 |  |  |  |
| 21 | Regionų administracinis teismas | 69 |  | 5 | 6 | 1 |  |  |  |  |
|  | Iš viso: | 1052 | 1 | 57 | 29 | 17 | 8 | 17 | 1 | 7 |

4 priedas

TEISMŲ, PER 2024 M. PATEIKTŲ IR APMOKĖTŲ SĄSKAITŲ-FAKTŪRŲ

UŽ ATLIKTAS TEISMO PSICHIATRIJOS IR PSICHOLOGIJOS EKSPERTIZES,

SĄRAŠAS

| Eil. Nr. | Teismo pavadinimas | Pateiktų sąskaitų skaičius, vnt. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Vilniaus miesto apylinkės teismas | 252 |
| 2 | Kauno apylinkės teismas | 266 |
| 3 | Klaipėdos apylinkės teismas | 141 |
| 4 | Šiaulių apylinkės teismas | 221 |
| 5 | Panevėžio apylinkės teismas | 119 |
| 6 | Alytaus apylinkės teismas | 77 |
| 7 | Marijampolės apylinkės teismas | 97 |
| 8 | Plungės apylinkės teismas | 43 |
| 9 | Tauragės apylinkės teismas | 87 |
| 10 | Telšių apylinkės teismas | 66 |
| 11 | Utenos apylinkės teismas | 57 |
| 12 | Vilniaus regiono apylinkės teismas | 122 |
| Iš viso: |  | 1548 |